## Локальные замечания
ID замечания | Номер замечания в проекте | Дата замечания | Статус | Вид замечания | Направление деятельности эксперта | ФИО эксперта | Раздел документации | Ссылка на материалы | Пункт | Предложение по отработке | Ожидаемый результат | Вывод о несоответствии | Основание | Ответ на замечание | Причина повторного направления
2025/04/18-094-0019-05 | 22.2 | 09.07.2025 10:52 | Повторно | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Новикова Марина Витальевна | Инженерно-геодезические | Том 1 110-4901-ИГДИ | 1: Пункт 5.1.23.9 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Не представлены документы, подтверждающие получение в установленном порядке выписки из каталога координат и/или отметок исходных геодезических пунктов | 1: Пункт 5.1.23.9 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Осн |  | Не представлены документы, подтверждающие получение в установленном порядке выписки из каталога координат и/или отметок исходных геодезических пунктов. Принято частично. Выявлены разночтения в системе высот в задании, программе, текстовой части технического отчета и на инженерно-топографическом плане, в выписке на исходные пункты.
2025/04/18-094-0033-02 | - | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Иванова Любовь Викторовна | Инженерно-геологические | 110-4901-ИГФ | 1: Часть 1 статьи 15 2: п. 6.3.3.14 3: п. 6.2.2.3, п. 4.39 4: п.5.13.5.4 | - | - | Не представлена карта сейсмического микрорайонирования для принятой заказчиком карты ОСР-2015 (требование задания на выполнение инженерных изысканий п.7). Не верно указан | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 6.3.3.14 СП 47.13330.2016. Свод правил от 30.12.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 3: Пункт 6.2.2.3 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 4: Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ СП 446.1325800.2019 от 05.06.2019 |  | Уточнить категорию сложности инженерно-геологических условий; добавить ссылку на результаты сейсмической интенсивности (Приложение Л), исключить не существующие ссылки по тексту.
2025/04/18-094-0038-02 | - | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Иванова Любовь Викторовна | Инженерно-геологические | 110-4901-ИГИ, 110-4901-ИГФ | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 7.2.21.7 3: пункт 6.2.2.3 | - | - | Не представлены результаты электроразведочных работ для установления геоэлектрического разреза и удельного электрического сопротивления грунта при проектировании заземляющих устройств. Результаты инженерно-геофизических исследований не отображены на инженерно-геологических разрезах. | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 7.2.21.7 СП 446.1325800.2019 Свод правил . Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. 3: Пункт 6.2.2.3 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |  | Не приведен продольный профиль с инженерно-геологическим разрезом по магистральному трубопроводу пк20+00 - пк78+52,52 (110-4901-ИГИ-Г.1.003 Лист 2 - 110-4901-ИГИ-Г.1.003 Лист 4).
2025/04/18-094-0070-02 | 26.5 | 07.07.2025 13:57 | Повторно | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Дорохина Татьяна Васильевна | Раздел 2. Проект полосы отвода | Том 2, 110–4901-ППО, Раздел 2. Проект полосы отвода. Текстовая часть. Графическая часть, изм. 1 | 1: часть 2 статьи 15 2: часть 11 статьи 48 3: пункты 3, 34 (б) | - | - | В графической части тома 2 не указаны границы зон планируемого размещения линейных объектов, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. | 1: часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: часть 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 3: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.12.2024) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 4: пункт 2.5 задания на проектирование от 25.12.2024 |  | В связи с непредставлением материалов по результатам оперативного внесения изменений замечание направляется повторно: В графической части тома 2 не указаны границы зон планируемого размещения линейных объектов, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
2025/04/18-094-0125-02 | - | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 40. Гидротехнические сооружения | Куренкова Екатерина Федоровна | Раздел 2. Проект полосы отвода | Том 2, том 3, том 4.2 | 1: Пункт 1 части 5 статьи 49 2: часть 3 статьи 38 | - | - | Проектные решения в части гидротехнических сооружений приняты на основании результатов инженерных изысканий, достоверность и достаточность которых экспертизой не подтверждена. | 1: Пункт 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 2: часть 3 статьи 38 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Повторно. Замечания в части РИИ не устранены.
2025/04/18-094-0127-02 | - | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 40. Гидротехнические сооружения | Куренкова Екатерина Федоровна | Раздел 2. Проект полосы отвода | Том 2, Том 3 | 2: пункт 8.2 | - | - | Не представлены конструктивные решения по устройству нового русла реки. | 1: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 384 -ФЗ 2: пункт 8.2 СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" |  | Устранено частично. Сведения не представлены в проектной документации.
2025/04/18-094-0026-02 | 33.4 | 14.07.2025 11:09 | Повторно | - | 12. Промышленная безопасность опасных производственных объектов | Марахин Александр Михайлович | Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения | Текстовая часть | - | - | - | Не обоснованы идентификационные признаки в части принадлежности проектируемого объекта к категории опасных производственных объектов в части ведения работ по обогащению полезных ископаемых | 1: пункт 5 Приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 2: п. 34 «и» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | Данный объект предусматривает разработку месторождения полезных ископаемых, что характеризует ведение горных работ и распространяется под раздел IV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 №505, где установлены "Требования безопасности к разработке месторождений способом подземного выщелачивания". Тем самым, объект является объектом ведения горных работ. По признаку обогащения, если автоматикой не связано и не регулируется с обогатительной фабрики, то не является объектом обогащения ПИ
2025/04/18-094-0073-02 | 32.2 | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 11. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | Бычковский Евгений Геннадьевич | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 110–4901-ГОЧС Том 10.1 | 1: пункт 6.2.2 2: пункт 7 3: Статья 9 4: пункт 6.2.3 5: Статья 14 6: Часть 13 статьи 48 7: Статья 9 | - | - | В п. 2.6.3 не приведены сведения по попаданию/не попаданию в границы зон действия поражающих факторов при возникновении аварийных ситуаций на объекте проектирования территории ВЖК, карьера строительных материалов (с учетом выводов по отсутствию необходимости проектирования ЛСО, исходных данных для разработки раздела ПМ ГОЧС (см. лист 62). В п. 3.4.1 приведены сведения о границах зон действия поражающих факторов указанной аварийной ситуации. В п. 3.5 не приведены сведения о попадании площадки ВЖК, карьера строительных материалов в зоны действия аварийной ситуации, приведенной в п. 3.4.1. Не приведены сведения по размещению пункта управления, его попаданию в границы зон действия поражающих факторов при возникновении аварийных ситуаций на объекте проектирования, его противоаварийной устойчивости. В графической части не приведены границы зоны действия поражающего факторов аварийной ситуации, приведенной в п. 3.4.1. | 1: пункт 6.2.2 ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» 2: пункт 7 Положения о системах оповещения, утв. приказом МЧС России и Минцифры от 31.07.2020 №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения" 3: Статья 9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне" 4: пункт 6.2.3 ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» 5: Статья 14 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 6: Часть 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 7: Статья 9 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  | В п. 2.6.3 не приведены конкретные сведения по попаданию/не попаданию в границы зон действия поражающих факторов при возникновении аварийных ситуаций на объекте проектирования территории ВЖК, карьера строительных материалов (удаление от объекта проектирования, величина зоны действия поражающего фактора). В п. 3.4.1 не приведены сведения о границах зон действия поражающих факторов указанной аварийной ситуации. В п. 3.5 не приведены сведения о попадании площадки ВЖК, карьера строительных материалов в зоны действия аварийной ситуации, приведенной в п. 3.4.1. Не приведены сведения по размещению пункта управления, его попаданию в границы зон действия поражающих факторов при возникновении аварийных ситуаций на объекте проектирования, его противоаварийной устойчивости. В графической части не приведено описание указанных аварийных ситуаций (см. лист 133.1) в том числе по аварийной ситуации, приведенной в п. 3.4.1.
2025/04/18-094-0075-02 | 32.1 | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 11. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | Бычковский Евгений Геннадьевич | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 110–4901-ГОЧС Том 10.1 | 1: Статья 18 2: раздел 4 3: Статья 9 4: часть 2 статьи 5 | - | - | Подраздел ПМ ГОЧС следует разместить в соответствующей вкладке АИС (Проектная документация / Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации / Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). Исключить избыточные сведения по описанию объекта проектирования (см. п. 1.4.2, протяженности трубопроводов, производительности, диаметры, избыточное описание технологической схемы) с приведением указанной информации в виде ссылок на соответствующие разделы проектной документации, где указанная информация приведена (при необходимости). В п. 2.3 сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект в мирное и военное время (в части зоны возможного разрушения от современных средств поражения) не соответствуют друг другу (см. лист 10, лист 11). | 1: Статья 18 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункты 4.5-4.13 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». 3: Статья 9 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 4: часть 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  | Подраздел ПМ ГОЧС следует разместить в соответствующей вкладке АИС (Проектная документация / Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации / Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). В томе ПМ ГОЧС текстовая и графическая части загружены повторно.
2025/04/18-094-0126-02 | - | 07.07.2025 13:57 | Повторно | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 40. Гидротехнические сооружения | Куренкова Екатерина Федоровна | Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения | Том 3 | 1: п. 3 2: пункты 5.24, 7.1 3: . 4: пункт 11.1.1 | - | - | Не представлены сведения о необходимости устройства инженерной защиты опор (свай) эстакады при переходе через водные преграды. | 1: п. 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: СП 38.13330.2018 от 17.02.2019 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) 3: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 4: пункт 11.1.1 СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" |  | Повторно. Не представлено обоснование принятого % обеспеченности УВ.
2025/04/18-094-0001-02 | 28.2 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 7. Конструктивные решения | Врачев Алексей Валерьевич | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Раздел 4 Том 4.4 | 1: Часть 1 статьи 16 2: Часть 4 статьи 16 3: Пункт 17 4: Часть 3 статьи 16 5: Пункт 3.10 | Представить расчётные материалы | Представление расчётных материалов | № 2 Не представлены отчетные материалы по результатам расчетов, обосновывающих принятые конструктивные решения | 1: Часть 1 статьи 16 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Часть 4 статьи 16 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: Пункт 17 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. ПП РФ от 05.03.2007 № 145 4: Часть 3 статьи 16 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 5: Пункт 3.10 "ГОСТ 27751-2014. Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" |  | 1) Не представлены расчётные материалы по полной номенклатуре объектов проектирования. Из восьми ОКС представлены расчётные материалы только по пяти ОКС. 2) Не представлены строительные задания от технологов, в том числе нормативные нагрузки на опоры инженерных сетей и коэффициенты надёжности по нагрузке (п. 8.1.1, 8.1.2 СП 20.13330.2016). 3) Не представлены сведения о баллах расчётной сейсмичности (до десятых) для каждого сооружения по материалам картирования СМР. 4) Не представлены сведения о сертифицированных или верифицированных расчетных программных комплексах, с использованием которых выполнены расчеты, и область их применения в соответствии с выданными сертификатами и (или) свидетельствами о верификации, а также копии сертификатов на использование программ и (или) свидетельств о верификации программных средств.
2025/04/18-094-0010-02 | 27.6 | 14.07.2025 11:09 | Повторно | - | 6. Объемно-планировочные решения | Пузь Мария Петровна | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | РАЗДЕЛ 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта ПОДРАЗДЕЛ 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Текстовая часть. Графическая часть 110–4901-ИЛО3 | 1: . | - | - | Не приведены геометрические параметры и их обоснование площадок перед входами, ширины лестничных маршей внутренних, крутизны лестниц с указанием габаритов ступеней и высоте ограждений лестниц и площадок, высоте и ширине проходов в зданиях, в том числе технологических. | 1: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Статья 5, 11 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; пункт 4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 6.1.15 – 6.1.17 СП 56.13330. 2021 «Производственные здания» |  | Замечание устранено частично. Не приведена высота ограждений в местах перепада уровней пола в здании Перекачная насосная станция (поз. 1.2 по ГП). Не указана высота и ширине проходов в зданиях, в том числе технологических. Лист графической части после листа 30 содержит некорректную информацию.
2025/04/18-094-0011-02 | 27.8 | 14.07.2025 11:09 | Повторно | - | 6. Объемно-планировочные решения | Пузь Мария Петровна | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | РАЗДЕЛ 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта ПОДРАЗДЕЛ 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Текстовая часть. Графическая часть 110–4901-ИЛО3 | 2: . 3: пункт 6 | - | - | Сведения, указанные РАЗДЕЛ 4. ПОДРАЗДЕЛ 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Текстовая часть. Графическая часть 110–4901-ИЛО3, не соответствуют сведениям, указанным в РАЗДЕЛ 4. ПОДРАЗДЕЛ 5. КНИГА 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Текстовая часть. Графическая часть 110–4901-ИЛО5.4 Том 4.5.4 в части приведенных в томах сведений о площадях помещений здания Перекачная насосная станция (поз. 1.2 по ГП): в АР – пом.01 – 121,33, пом.02 – 18,60, в ИЛО5.4 Том 4.5.4 - пом.01 – 121,59, пом.02 – 18,52 и далее по аналогии. | 1: пункт 7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» 21.101-2020 2: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: пункт 6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 4: РАЗДЕЛ 4. ПОДРАЗДЕЛ 5. КНИГА 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Текстовая часть. Графическая часть 110–4901-ИЛО5.4 Том 4.5.4 |  | Корректировки в раздел не внесены.
2025/04/18-094-0012-02 | 27.9 | 14.07.2025 11:09 | Повторно | - | 6. Объемно-планировочные решения | Пузь Мария Петровна | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | РАЗДЕЛ 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта ПОДРАЗДЕЛ 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Текстовая часть. Графическая часть 110–4901-ИЛО3 | 1: . 3: пункт 6 | - | - | Сведения, указанные РАЗДЕЛ 4. ПОДРАЗДЕЛ 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Текстовая часть. Графическая часть 110–4901-ИЛО3, не соответствуют сведениям, указанным в РАЗДЕЛ 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Текстовая часть. Графическая часть 110–4901-ПБ Том 7 в части приведенных в томах сведений о площадях помещений КТП-10кВ (поз. 1.2.1 по ГП): в АР – пом.01 – 3,78, пом.02 – 4,07, в ПБ Том 7- пом.01 – 3,85, пом.02 – 8,81 и далее по аналогии. | 1: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: пункт 7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» 21.101-2020 3: пункт 6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 4: РАЗДЕЛ 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Текстовая часть. Графическая часть 110–4901-ПБ Том 7 |  | Корректировки в раздел не внесены.
2025/04/18-094-0016-02 | 27.2 | 14.07.2025 11:09 | Повторно | - | 6. Объемно-планировочные решения | Пузь Мария Петровна | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | РАЗДЕЛ 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта ПОДРАЗДЕЛ 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Текстовая часть. Графическая часть 110–4901-ИЛО3 | 1: Части 6, 8 статьи 15 | - | - | Решение водостока с кровли здания Перекачная насосная станция (поз. 1.2 по ГП) не соответствует требования с учетом площади одной из частей кровли более 100м2. | 1: Части 6, 8 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: пункт 6.1.19 СП 56.13330. 2021 «Производственные здания» |  | Отсутствуют решения о мероприятиях, препятствующих образованию сосулек и наледей.
2025/04/18-094-0063-02 | 26.8 | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Дорохина Татьяна Васильевна | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Том 4.2, 110–4901-ИЛО2, Раздел 4, здания, строения и сооружения в составе инфраструктуры линейного объекта Подраздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Текстовая часть. Графическая часть, изм. 1 | 1: Части 2, 5 статьи 15 2: подпункт "в" пункта 12 | - | - | В проектной документации не учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Отсутствует обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом. В текстовой части в пункте 3 отсутствует обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с град. регламентами. Отсутствуют сведения о том, что границы зон допустимого размещения ОКС определены в соответствии со сведениями ГПЗУ. | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "в" пункта 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: пункт 2.5 задания на проектирование от 25.12.2024 |  | В связи с непредставлением материалов по результатам оперативного внесения изменений замечание направляется повторно: В текстовой части в пункте 3 отсутствует обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с град. регламентами. Отсутствуют сведения о том, что границы зон допустимого размещения ОКС определены в соответствии со сведениями ГПЗУ.
2025/04/18-094-0067-02 | 26.9 | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Дорохина Татьяна Васильевна | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Том 4.2, 110–4901-ИЛО2, Раздел 4, здания, строения и сооружения в составе инфраструктуры линейного объекта Подраздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Текстовая часть. Графическая часть, изм. 1 | 1: часть 2 статьи 15 2: подпункт "г" пункта 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: Часть 13 статьи 48 | - | - | В представленной проектной документации отсутствуют обоснования принятых технико-экономических показателей земельного участка: В представленных ТЭП земельного участка площади застройки и площади озеленения не подтверждены сведениям графической части. Площади указать в м2. | 1: часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: подпункт "г" пункта 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: Часть 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 4: пункт 2.5 задания на проектирование от 25.12.2024 |  | В связи с непредставлением материалов по результатам оперативного внесения изменений замечание направляется повторно: В представленных ТЭП земельного участка площади застройки не подтверждены сведениям графической части. Площади указать в м2. Площадь проездов аварийного сборника проливов – 0,13 га не соответствует сведениям графической части (лист 6).
2025/04/18-094-0083-02 | 28.6 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 7. Конструктивные решения | Врачев Алексей Валерьевич | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Раздел 4 | - | - | - | № 6 Проектная документация не соответствует ТР № 384-ФЗ, так как состав проектной документации не соответствует требованиям ПП РФ № 87. Так: --- объём разработки раздела ИЛО (том 4.1) не соответствует требованиям пункта 37 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, не представлены: схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование; поэтажные планы зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование, с приведением экспликации помещений (при наличии); --- в разделе конструктивных решений допущено представление сведений, которые возможно отнести к технико-экономическим показателям (площади помещений, объёмы резервуаров, размеры в платы и высота в перечне объектов) и которые не являются обоснованиями конструктивных решений. | 1: Часть 1 статьи 5, часть 10 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Пункт 13 «г» Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"; п. 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | В раздел конструктивных решений не обоснованно включены таблицы идентификационных признаков ОКС, материалы расчёта огнезащитного покрытия. Не представлены конструктивные решения сооружения "Эстакада магистральных трубопроводов".
2025/04/18-094-0084-02 | 28.1 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 7. Конструктивные решения | Врачев Алексей Валерьевич | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Раздел 4 Том 4.4 | 1: Часть 5 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | № 1 Проектные решения раздела «Конструктивные решения» в части конструктивных решений приняты на основании недостоверных и недостаточных результатов инженерных изысканий. При этом: --- нормативное значение веса снегового покрова на 1 кв.м. горизонтальной поверхности земли не соответствует результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий; -- не представлены конкретные сведения о нормативном значении ветрового давления, принятом для проектирования; -- не представлены сведения о расчётной сейсмичности для каждого объекта проектирования по карте ОСР-2015-С с точностью до десятых балла (п. 3.8 СП 14.13330.2018) на основе карт приращения сейсмической интенсивности с установленным шагом таковой (п. 5.13.5.4 СП 446.1325800.2019); -- не представлены сведения о целочисленной сейсмичности по карте ОСР-2015-С (п. 5.13.5.4 СП 446.1325800.2019); -- не представлена акселерограмма для расчёта на КЗ (п. 5.2.2 СП 14.13330.2018). | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Проектные решения раздела «Конструктивные решения» в части конструктивных решений приняты на основании недостоверных и недостаточных результатов инженерных изысканий. -- не представлены сведения о расчётной сейсмичности для каждого объекта проектирования по карте ОСР-2015-С с точностью до десятых балла (п. 3.8 СП 14.13330.2018) на основе карт приращения сейсмической интенсивности с установленным шагом таковой (п. 5.13.5.4 СП 446.1325800.2019);
2025/04/18-094-0085-02 | 28.4 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 7. Конструктивные решения | Врачев Алексей Валерьевич | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Раздел 4 | - | - | - | № 4 Не представлены в полном объеме описания инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства от опасных природных (выявленных по результатам инженерных изысканий) и техногенных процессов (представленных в декларации промышленной безопасности или томе ГОЧС). | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Пункт 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | Не представлены сведения о расчётной и целочисленной сейсмичности в соответствии с результатами ИГФИ и принятой картой общего сейсмического районирования. Не представлены описания конкретных конструктивных мероприятий, предусмотренных в ПД по требованиям раздела 6 СП 14.13330.2018. В раздел конструктивных решений не обоснованно включены описания сейсмического исполнения оборудования, вне требуемого объёма п. 6.18.1, 6.18.2 СП 14.13330.2018. Не представлены однозначные и конкретные сведения о принципе использования ММГ. В разделе представлены описания защитных мероприятий от процессов с необоснованной опасностью для зданий и сооружений, например - молниезащита (см. ч. 12 ст. 2 ТР № 384-ФЗ).
2025/04/18-094-0086-02 | 28.5 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 7. Конструктивные решения | Врачев Алексей Валерьевич | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Раздел 4 | - | - | - | № 5 Проектные решения раздела конструктивных решений несовместимы с иными разделами проектной документации. Так: --- номенклатура объектов, разработанных в разделе конструктивных решений, не соответствует номенклатуре, представленной в разделе ИЛО (том 4.1, лист 110–4901-ИЛО1-2). | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Абзац 5 пункта 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; Пункт 3 Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Абзац 5 пункта 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | Ответ следует обосновать: - ссылками на конкретные листы тома ИЛО, в котором указано наличие сооружение "Площадка насосной станции" среди объектов проектирования, которая, кроме прочего, запроектирована в графической части раздела КР, но отсутствует в перечне ОКС в текстовой части КР; - ссылками на конкретные листы раздела КР, где разработано сооружение "Эстакада магистрального нефтепровода" и на конкретные листы раздела ИЛО, где есть перечень проектируемых ОКС, в котором данная эстакада указана; - графы 3 основных надписей чертежей графической части следует привести в соответствие с ГОСТ 21.101.
2025/04/18-094-0088-02 | 28.10 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 7. Конструктивные решения | Врачев Алексей Валерьевич | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Раздел 4 | - | - | - | № 10 Не соблюдены минимальные требования к контролю качества проектирования до направления проектной документации на государственную экспертизу. Так: --- не представлены материалы по результатам независимого контроля качества проектной документации сооружений повышенного уровня ответственности; --- электронный документ раздела конструктивных решений не соответствуют требованиям к электронным документам согласно Приказу Минстроя РФ от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, предоставляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», так как не обеспечивают возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста, так как часть изображений подготовлена способом сканирования (например, растровые изображения таблицы свойств грунтов) (пункты 4 «а», 6 приказа). | 1: Части 5, 10 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Пункт 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; Пункт 12.4 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» |  | Надлежащий ответ не представлен. Материалы независимого контроля качества проектирования необходимо оформить в соответствии с требованиями СП 539.1325800.2024.
2025/04/18-094-0089-02 | 28.9 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 7. Конструктивные решения | Врачев Алексей Валерьевич | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Раздел 4 | - | - | - | № 9 Проектные решения не обосновывают защиту строительных конструкций от разрушения. Обоснование: --- не представлены сведения о сроке службы проектируемых объектов (п. 4.3 ГОСТ 27751-2014); --- не представлены сведения о классификации сред эксплуатации конструкций (п. 4.1, табл. Ж.1, Ц.1 СП 28.13330.2017) с учётом уровней ответственности сооружений; --- для бетонных и железобетонных конструкций не представлены описания первичных (марки по водонепроницаемости и морозостойкости, вид цемента и т.п.) и вторичных (покрытия и пропитки) мероприятий, описание специальной защиты в случае её наличия, не представлены описания мероприятий по защите закладных деталей (п. 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 9.3.3, 9.3.4 СП 28.13330.2017); --- не представлены конкретные сведения, обосновывающие защиту от разрушения металлических строительных конструкций в расчётные сроки эксплуатации: сведения о группах и толщинах защитных антикоррозионных покрытий металлических конструкций, требования к степени очистки поверхностей перед нанесением защитных покрытий, требования по показателям внешнего вида нанесённых покрытий (п. 9.3.3, 9.3.4, 9.3.11 СП 28.13330.2017; п. 4.1.1 СП 16.13330.2017; п. 5.3.5, 5.3.6 ГОСТ 23118-2019); --- не представлены конкретные сведения о способах защиты от коррозии профилей из тонколистового оцинкованного проката (абз. 2 п. 9.3.1, табл. Ц.8, Ц.10 СП 28.13330.2017); --- не представлены сведения, обосновывающие совместимость защитных покрытий металлических конструкций с огнезащитными материалами (п. 11.1, 11.5 СП 28.13330.2017); --- для крепёжных металлических элементов деревянных конструкций не предусмотрено цинковое покрытие (п. 6.10 СП 28.13330.2017). --- не предусмотрены ускоренные климатические испытания лакокрасочных покрытий (п. 9.3.6 СП 28.13330.2017); --- не представлены сведения о показателях морозостойкости и водонепроницаемости бетона блоков ФБС ГОСТ 13579 (п. 5.2.2 ГОСТ 13579-2018). | 1: Часть 1 статьи 5, части 5, 10 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Пункт 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | Не указаны конкретные требования о группах защитных покрытий, так как допущены случаи указания марок лакокрасочных составов, вместо представления сведений о группах защитных покрытий металлических конструкций. Не обосновано нахождение сведений о конкретных огнезащитных материалах среди мероприятий по защите строительных конструкций от разрушения.
2025/04/18-094-0090-02 | 28.3 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 7. Конструктивные решения | Врачев Алексей Валерьевич | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Раздел 4 Том 4.4 | - | - | - | № 3 Проектная документация не соответствует требованиям задания на проектирование, так как не представлены идентификационные признаки объектов капитального строительства, не установлена чёткая номенклатура проектируемых объектов (не представлено приложение 1, см. разд. 1.9 задания). | 1: Часть 11 статьи 4, часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Объём разработки раздела КР не соответствует заданию на проектирование. Не представлены конструктивные решения сооружения "Эстакада магистральных трубопроводов".
2025/04/18-094-0128-02 | - | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 40. Гидротехнические сооружения | Куренкова Екатерина Федоровна | Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | Том 4.2 | 1: Часть 5 статьи 15 2: пункт 8.2 | - | - | Не представлено обоснование принятых конструктивных решений по водоотводящим валикам с нагорной стороны. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 8.2 СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" |  | Представлен некорректный ответ.
2025/04/18-094-0144-01 | 24.2 | 07.07.2025 13:57 | Устраняется | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Прядко Олег Юрьевич | Инженерно-гидрометеорологические | Том 3, 110-4901-ИГМИ, приложение | 1: 4.17 2: 4.14 3: 4.8 4: Часть 1 статьи 15 5: 4.7 6: 4.12 7: 4.15 8: 4.16 9: 4.4 10: Пункт 4.13 | - | - | В отчёте не приведены достоверные основные сведения об объекте изысканий и основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий: - не представлено дополнение к заданию на выполнение инженерных изысканий от 24.06.2025 № 1 | 1: Пункт 4.17 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Пункт 4.14 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 3: пункт 4.8 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 4: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 5: пункт 4.7 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 6: Пункт 4.12 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 7: Пункт 4.15 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 8: Пункт 4.16 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 9: пункт 4.4 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 10: Пункт 4.13 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |  | -
2025/04/18-094-0004-02 | 25.5 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Федоров Юрий Семенович | Инженерно-экологические | Том 4.1.1. 110-4901-ИЭИ-Т.1. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка. Приложения; Том 4.1.2. 110-4901-ИЭИ-Т.2. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. Текстовая часть. Книга 2. Приложения | 1: Пункт 8.1.11 2: Пункт 8.1.4 3: Часть 1 статьи 15 | Представить запрос в Комитет по охране объектов культурного наследия Республики Бурятия об отсутствии требуемой информации на основании Акта ГИКЭ от 28.02.2025 | Получить сведения об отсутствии всех ОКН | В техническом отчете не представлены достоверные сведения об отсутствии или наличии на всей площади проектирования (изысканий) объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, т.к. данная информация отсутствует в письме Комитета по охране объектов культурного наследия Республики Бурятия от 19.03.2025 № АИКЭ-20250307-24648277398-3 | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Пункт 8.1.4 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | В техническом отчете не представлены достоверные сведения об отсутствии или наличии на всей площади проектирования (изысканий) объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, т.к. информация Комитета по охране объектов культурного наследия Республики Бурятия от 01.04.2025 № ОКН-20250327-25338990306-3 выдана только на площадь 60 га, без указания участков с КН:03:02:350112:20; 03:02:000000:52/50, указанных в ППО при площади изысканий 75 га, в связи с чем необходимо уточнить площадь проектирования в фактических границах соответствующих кадастровых кварталах
2025/04/18-094-0029-02 | 25.1 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Федоров Юрий Семенович | Инженерно-экологические | Том 4.1.1. 110-4901-ИЭИ-Т.1. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка. Приложения | 1: пункт 8.1.11 | - | - | Характеристика и сведения об изыскиваемом земельном участке не отвечают требованиям достаточности и достоверности в отношении указания: - площади земельных участков, отводимых в постоянное и временное пользование непосредственно под заявляемую деятельность; - кадастровых номеров земельных участков, т.к. не соответствуют данным ППО | 1: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (часть 2 статьи 5, часть 7 статьи 6, часть 1 статьи 15), п. 8.1.11 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |  | Характеристика и сведения об изыскиваемом земельном участке не отвечают требованиям достаточности и достоверности в отношении указания: - кадастровых номеров земельных участков, т.к. не соответствуют данным ППО в отношении не указанного участка с КН 03:02:350112:20
2025/04/18-094-0030-02 | 25.3 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Федоров Юрий Семенович | Инженерно-экологические | Том 4.1.1. 110-4901-ИЭИ-Т.1. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка. Приложения; Том 4.1.2. 110-4901-ИЭИ-Т.2. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. Текстовая часть. Книга 2. Приложения | 1: Пункт 8.1.11 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Характеристика растительности участка проектирования не отвечают требованиям достоверности и достаточности в отношении: - необходимо уточнить перечень кварталов и выделов участка лесного фонда, т.к. указанная информация в Распоряжении Республиканского агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Республики Бурятия от 28.04.2020 № 181-рл, не соответствует указанной в тексте Отчета; - указания наличия, либо отсутствия древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода линейного объекта (участка проектирования) на момент проведения изысканий, т.к. по фотографиям участок уже частично вырублен; - указания площади, состава пород, необходимости в ее рубке на основе материалов лесотаксации для лесов ГЛФ, или Актов обследования (перечетная ведомость) – для земель других категорий | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Характеристика растительности участка проектирования не отвечают требованиям достоверности и достаточности в отношении: - необходимо уточнить перечень кварталов и выделов участка лесного фонда, т.к. указанная информация в Отчете (табл. 6.1, стр. 94, Том 1) не соответствует информации Республиканского агентства лесного хозяйства от 11.12.2024 № 11сх-24-04579 Заключения от 27.03.2025 № 52, не соответствует указанной в тексте Отчета в отношении выделов кв. №№ 19, 20, 26; - на Лесной карте 110-4901-ИЭИ-Г.003.1 указаны квартал и выделы, отсутствующие в тексте Отчета и подтверждающих документах – кв. 848 (ч.в. 4);
2025/04/18-094-0031-02 | 25.4 | 08.07.2025 13:24 | Повторно | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Федоров Юрий Семенович | Инженерно-экологические | Том 4.2. 110-4901-ИЭИ-Г. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. Графическая часть. Приложения. | 1: Пункт 8.1.11 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Графическая часть не отвечает требованиям достоверности и достаточности в отношении обозначения границ зон с особым использованием территории (ЗОУИТ): - границ месторождений полезных ископаемых; - границы СЗЗ центральной промплощадки и ТБО; - границ паводков 10% обеспеченности по данным ИГМИ; - границы земельного отвода в постоянное и временное пользование; - границ и номеров кадастровых земельных участков, т.к. указанные не соответствуют ППО; - контуров древесно-кустарниковой растительности, в том числе подлежащей сведению, с указанием лесотаксационных кварталов; - участков защиных лесов и ОЗУ; - водных объектов и их водоохранных зон; | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Графическая часть не отвечает требованиям достоверности и достаточности в отношении обозначения границ зон с особым использованием территории (ЗОУИТ): - на Лесной карте 110-4901-ИЭИ-Г.003.1 указаны квартал и выделы, отсутствующие в тексте Отчета и подтверждающих документах – кв. 848 (ч.в. 4); - границ и номеров кадастровых земельных участков, т.к. указанные не соответствуют ППО;
2025/04/18-094-0100-05 | 35.12 | 09.07.2025 10:52 | Повторно | - | 14. Организация строительства | Генералова Елена Ивановна | Раздел 5. Проект организации строительства | Том 5, графическая часть (110–4901-ПОС) | 1: пункт 7.10 2: подпункт "т" пункта 38 3: пункт 7.15 4: пункт 7.6 5: . 6: . 7: пункт 5.13 | - | - | Не представлен план полосы отвода с указанием существующих в полосе отвода, возводимых и подлежащих сносу зданий, строений и сооружений, включая служебные и технические здания, населенных пунктов и отдельных зданий на перегонах (вдоль трассы линейного объекта), а также нанесением границ участков вырубки леса, земельных участков, временно отводимых на период строительства, реконструкции, капитального ремонта, и указанием площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций | 1: пункт 7.10 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 2: подпункт "т" пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) 3: пункт 7.15 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 4: пункт 7.6 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 5: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 6: часть 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 7: пункт 5.13 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 |  | План полосы отвода нечитабелен.
2025/04/18-094-0101-05 | 35.1 | 09.07.2025 10:52 | Повторно | - | 14. Организация строительства | Генералова Елена Ивановна | Раздел 5. Проект организации строительства | Том 5, текстовая часть, лист 7, 10 (110–4901-ПОС) | 1: Пункт 5.1 2: Часть 5 статьи 15 3: Подпункт "а" пункта 38 4: Пункт 5.13 | - | - | Раздел содержит решения, не предусмотренные п. 38 Положения: - описание трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование (достаточно указать расположение объекта строительства в административном отношении, сделать ссылки на тома изысканий) | 1: Пункт 5.1 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: Подпункт "а" пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 4: Пункт 5.13 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) |  | Раздел содержит решения, не предусмотренные п. 38 Положения: - описание трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование (л.16-31-ПОС достаточно указать расположение объекта строительства в административном отношении, сделать ссылки на тома изысканий); - необоснованно указана ссылка на сметную нормативную документацию и указаны значения коэффициентов, в разделе ПОС следует обосновать усложняющие факторы (на графической части нанести охранные зоны ВЛ) и стесненные условия ведения работ (указать факторы).
2025/04/18-094-0102-05 | 35.5 | 09.07.2025 10:52 | Повторно | - | 14. Организация строительства | Генералова Елена Ивановна | Раздел 5. Проект организации строительства | Том 5, текстовая часть, лист 66, 69, 70, 71 (110–4901-ПОС) | 1: Пункт 5.13 2: Часть 5 статьи 15 3: Пункт 5.1 4: Подпункт "д" пункта 38 | - | - | Не обосновано заданием на проектирование выделение этапов строительства. Не обоснованно потребность в электроэнергии, воде определена по этапам строительства. Не обоснованно дважды представлен расчет расхода в воде на хозяйственно-бытовые нужды. Неправомерно в разделе ПОС представлен расчет стоков | 1: Пункт 5.13 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: Пункт 5.1 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 4: Подпункт "д" пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | Не указано в задании на проектирование состав сооружений входящий в выделенные этапы строительства. Необоснованно в разделе ПОС указана потребность в воде м3/сут, м3, необоснованно указаны объемы по водоотведению.
2025/04/18-094-0103-05 | 35.11 | 09.07.2025 10:52 | Повторно | - | 14. Организация строительства | Генералова Елена Ивановна | Раздел 5. Проект организации строительства | Том 5, текстовая часть, лист 145-147 (110–4901-ПОС) | 1: подпункт "п" пункта 38 2: . 3: пункт 5.13 4: . | - | - | Не обоснована принятая стоимость строительно-монтажных работ для каждого этапа при расчете продолжительности строительства. В нарушение требований п.2 Приложения 3 СНиП 1.04.03-85* учтен природно-климатический коэффициент. Не определена общая продолжительность строительства | 1: подпункт "п" пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) 2: часть 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 3: пункт 5.13 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 4: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Необоснованно учтен коэффициент при работе в 2 смены.
2025/04/18-094-0104-05 | 35.8 | 09.07.2025 10:52 | Повторно | - | 14. Организация строительства | Генералова Елена Ивановна | Раздел 5. Проект организации строительства | Том 5, текстовая часть, лист 89, 92, 95-99, 101, 102, 106, 110 (110–4901-ПОС) | 1: Пункт 5.13 2: Пункт 5.1 3: Часть 5 статьи 15 4: Подпункт "з" пункта 38 | - | - | Не обосновано графической частью расположение временного объезда на автодороге ЦПП – залежь №5 Хиагдинского месторождения, не обоснована конструкция проезда. Не указана техника, используемая при устройстве инженерной подготовки. Неправомерно в разделе ПОС указано описание основных технологических решений. Несоответствие указанных позиций дорог сведениям, приведенным в разделе ППО, ИЛО. Не представлена расчетная схема организации водоотлива | 1: Пункт 5.13 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 2: Пункт 5.1 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 3: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 4: Подпункт "з" пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | Не обоснована конструкция проезда. Не указана техника, используемая при устройстве инженерной подготовки. Неправомерно в разделе ПОС указано описание основных технологических решений. Не представлена расчетная схема организации водоотлива.
2025/04/18-094-0105-05 | 35.4 | 09.07.2025 10:52 | Повторно | - | 14. Организация строительства | Генералова Елена Ивановна | Раздел 5. Проект организации строительства | Том 5, текстовая часть, лист 51, 52 (110–4901-ПОС) | 1: Подпункт "г" пункта 38 2: Пункт 5.1 4: Пункт 5.13 | - | - | Не указано место сбора/базирования предполагаемой подрядной организации. Не отражены решения доставки работающих, вывозу строительных отходов (вид транспорта, дальность возки). Не обоснованно представлен перечень потенциальных альтернативных заводов-поставщиков. Не представлено обоснование вывоза излишков грунта на строительство добычного полигона | 1: Подпункт "г" пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: Пункт 5.1 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 3: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 384 -ФЗ 4: Пункт 5.13 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) |  | Необоснованно указана ссылка на конъектурный анализ с перечнем потенциальных альтернативных поставщиков (л.52-ПОС). Не указано конкретное решения в части места базирования подрядной организации или места сбора.
2025/04/18-094-0106-05 | 35.3 | 09.07.2025 10:52 | Повторно | - | 14. Организация строительства | Генералова Елена Ивановна | Раздел 5. Проект организации строительства | Том 5, текстовая часть, лист 49 (110–4901-ПОС) | 1: Пункт 5.1 2: Часть 5 статьи 15 3: Пункт 5.13 4: Подпункт "в" пункта 38 | - | - | Неправомерно указаны сведения о численности населения района строительства | 1: Пункт 5.1 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: Пункт 5.13 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 4: Подпункт "в" пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | Повторно. Неправомерно указаны сведения о численности населения района строительства.
2025/04/18-094-0108-05 | 35.7 | 09.07.2025 10:52 | Повторно | - | 14. Организация строительства | Генералова Елена Ивановна | Раздел 5. Проект организации строительства | Том 5, текстовая часть, лист 86 (110–4901-ПОС) | 1: Пункт 5.1 2: Часть 5 статьи 15 3: Пункт 5.13 4: Подпункт "з" пункта 38 | - | - | Не обоснованы графической частью (ситуационным планом) размещение временных проездов. Не обоснована необходимость восстановления существующих дорог. Не представлены выявленные дефекты и их местонахождение, согласованные владельцем автомобильной дороги, подтвержденные материалами фотофиксации, информация владельца дороги о проведённых и планируемых ремонтных работах | 1: Пункт 5.1 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: Пункт 5.13 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 4: Подпункт "з" пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | Не обоснована необходимость восстановления существующих дорог. Не представлено согласованные владельцем автомобильной дороги на пересечение трубопровода, в разделе ПОС не указана площадь нарушаемого покрытия, не обоснована разделом ТКР и сведениями собственника конструкция автомобильной дороги.
2025/04/18-094-0110-05 | 35.2 | 09.07.2025 10:52 | Повторно | - | 14. Организация строительства | Генералова Елена Ивановна | Раздел 5. Проект организации строительства | Том 5, текстовая часть, лист 39, 40, 43 (110–4901-ПОС) | 1: Пункт 5.1 2: Часть 5 статьи 15 3: Пункт 5.13 4: Подпункт "б" пункта 38 | - | - | Не обоснованно указаны сведения об учете работ по лесорасчистке отдельным проектом, с учетом сведений в разделе ООС о необходимости расчистки участка строительства от леса. Неправомерно в разделе ПОС указаны сведения об объемах лесорасчистки. Не обоснована стоимость строительно-монтажных работ при расчете площадей складирования | 1: Пункт 5.1 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: Пункт 5.13 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 4: Подпункт "б" пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | Неправомерно в разделе ПОС указаны сведения о количестве отходов лесорасчистки (л.149-ПОС).
2025/04/18-094-0111-05 | 35.9 | 09.07.2025 10:52 | Повторно | - | 14. Организация строительства | Генералова Елена Ивановна | Раздел 5. Проект организации строительства | Том 5, текстовая часть, лист 138 (110–4901-ПОС) | 1: Подпункт "к" пункта 38 2: Пункт 5.1 3: Часть 5 статьи 15 4: Пункт 5.13 | - | - | Не представлено в необходимом объеме указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах. Не обосновано разделом ТКР условия прохождения трубопровода водоохранной зоны р. Корёткондёкан (расстояние прохождения трубопровода от реки) | 1: Подпункт "к" пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: Пункт 5.1 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 3: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 4: Пункт 5.13 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) |  | Не представлено в необходимом объеме указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах. Не обосновано разделом ТКР условия прохождения трубопровода водоохранной зоны р. Корёткондёкан (расстояние прохождения трубопровода от реки).
2025/04/18-094-0002-01 | 29.4 | 20.06.2025 09:10 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Шупарский Александр Иванович | Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды | том 6.3 | 1: Часть 2 Статьи 50 2: п.3 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 | Представить проектные решения на согласование в ФАР. | Положительное заключение ФАР. | Не представлено согласование намечаемой деятельности с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства | 1: Часть 2 Статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 2: п. 3 «Правил согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/18-094-0076-02 | 34.2 | 14.07.2025 11:09 | Повторно | - | 13. Ядерная и радиационная безопасность | Крюков Кирилл Александрович | Иные сведения, в том числе информационная модель | Том 10.3 | 1: пункт 4.1 2: пункт 3.2.13 | - | - | Для проектируемого радиационного объекта (III категория по потенциальной радиационной опасности) установлена санитарно-защитная зона, при этом не представлены сведения о согласовании границ санитарно-защитной зоны объекта с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и об утверждении проекта санитарно-защитной зоны органами местного самоуправления. | 1: пункт 4.1 СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ" 2: пункт 3.2.13 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» |  | Необходимо представить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект СЗЗ.
2025/04/18-094-0092-02 | 29.5 | 14.07.2025 11:09 | Повторно | - | 8. Охрана окружающей среды | Шупарский Александр Иванович | Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды | Том 6.3 Том 10.3 | 1: статья 63.1 2: статья 62 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 | - | - | Нет сведений об общей площади земель лесного фонда, в том числе, отводимых в рамках рассматриваемой проектной документации, их категории защитности. Противоречивые сведения о наличии ОЗУ: в томе 6.3 ОЗУ отсутствуют, в томе 10.3 – присутствуют. Не указана площадь вырубки. Не предусмотрены мероприятия по лесовосстановлению на землях лесного фонда, с указанием площади лесовосстановления, плотности посадок, видового состава и количества посадочного материала, используемого для лесовосстановления, не обоснована возможность размещения объекта в защитных категориях лесных участков (с представлением согласование документации по планировке территории уполномоченным органом власти в области лесного хозяйства). | 1: статья 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации 2: статья 62 Лесного кодекса Российской Федерации 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | С учетом внесенных изменений: (1) в томе ООС 3 не приведены сведения об общей площади земель лесного фонда и сведения о выделах лесных участков, в которых планируется размещение объекта; (2) сведения в томе 10.4 (табл.2.2.1) не соответствуют сведениям тома ППО (табл.3.1); (3) не представлены сведения о выделах лесных участков в которых предусмотрена вырубка (номера, целевое назначение, разрешенный вид использования, категория защитности, наличие особо защитных участков леса); (4) сведения о вырубке на землях промышленности (табл.9.1.2 том ООС3 приведены не в полном объеме: не приведены кадастровые номера участков, сведения о правообладателе участка, не приложен договор № АРЗУ-03/01-2022); (5) границы вырубки не показаны на стройгенплане ПОС; (6) не предоставлено согласование документации по планировке территории уполномоченным органом власти в области лесного хозяйства
2025/04/18-094-0093-02 | 29.9 | 14.07.2025 11:09 | Повторно | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 8. Охрана окружающей среды | Шупарский Александр Иванович | Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды | Том 6.1 Том 6.3 Том 10.3 | - | - | - | В раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» приведены (продублированы из других разделов) технико-экономические показатели объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий, что не регламентировано нормативными документами о содержании раздела. | 1: ст. 14, ч. 5 ст. 15, ст. 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; пп «б» п. 40 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. |  | дублирующие сведения необходимо исключить: Том ООС 3 лист 5-8; том 10.4 п.1.1 (необходимо включить выводы о плодородном слое почвы); Том ООС 1 п.2.4-2.7
2025/04/18-094-0096-02 | 29.6 | 14.07.2025 11:09 | Повторно | - | 8. Охрана окружающей среды | Шупарский Александр Иванович | Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды | том 6.3 | 1: пп. в) п. 8 2: статья 14 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 4: подпункт "б" пункта 40 5: п.п. 2, 3 ст. 61, п. 2 ст. 77 6: пункт 25 части 1 статьи 16 7: пункт 11 части 1 статьи 16 | - | - | Не представлены сведения о вырубке зеленых насаждений, их количестве и породном составе на землях, не относящихся к землям лесного фонда (в том числе на участках, временно отводимых на период строительства), перечетная ведомость и дендроплан, а также сведения о необходимости проведения и размере компенсационных мероприятий за вырубку зеленых насаждений, установленных уполномоченными органами местного самоуправления | 1: подпункт в) пункта 8 «Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 2: статья 14 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 4: подпункт "б" пункта 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 5: пункты 2, 3 статьи 61, пункт 2 статьи 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 6: пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 7: пункт 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  | не представлен дендроплан, сведения о правообладателе участка, договор АРЗУ-03/01-2022
2025/04/18-094-0098-02 | 29.2 | 14.07.2025 11:09 | Повторно | - | 8. Охрана окружающей среды | Шупарский Александр Иванович | Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды | том 10.4 | 1: подпункт "а" пункта 40 2: п.п. 5, 8 3: подпункт "б" пункта 40 4: п. 5 ст. 13 5: части 1, 5 статьи 15, статья 32 6: статья 14 7: п. 2 ст. 34 | - | - | Неправомочно в состав работ по рекультивации земель после вывода объекта из эксплуатации включен демонтаж зданий, сооружений, коммуникаций, не обоснованы принятые при этом состав и количество отходов от демонтажа. | 1: подпункт "а" пункта 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: пункты 5, 8 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 3: подпункт "б" пункта 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 4: пункт 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 5: части 1, 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 6: статья 14 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 7: пункт 2 статьи 34 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |  | Из тома 10.4 необходимо исключить приложения не относящиеся на прямую к процессу рекультивации - лицензии специализированных организаций осуществляющих прием отходов, справки ИЭИ, заключение на проект санитарно-защитной зоны
2025/04/18-094-0099-02 | 29.1 | 14.07.2025 11:09 | Повторно | - | 8. Охрана окружающей среды | Шупарский Александр Иванович | Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды | том 10.4 | 1: статья 32 2: п.п. 6.5, 6.11, 6.12 3: подпункт "а" пункта 40 4: абз. 5, 10, 11, 13, 14 ст. 3, п. 2 ст. 34 5: абз. 2, 4, 5, 7, 8 ст. 42 | - | - | Отсутствуют сведения об общей площади земельных участков, отводимых под реализацию намечаемой деятельности, в том числе во временное и постоянное пользование, сведения о категории земель, видах разрешенного использования и землепользователях. В ПРЗ не обоснованы площади технической и биологической рекультивации после окончания строительства и после вывода объекта из эксплуатацию. | 1: статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункты 6.5, 6.11, 6.12 Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности, утв. Приказом Минприроды России от 29.12.1995 № 539 3: подпункт "а" пункта 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 4: абзацы 5, 10, 11, 13, 14 статьи 3, пункт 2 статьи 34 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 5: абзацы 2, 4, 5, 7, 8 статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ |  | В томе 10.4 площадь рекультивации 0,2053 га не обоснована данными разделов ПОС и ППО. В разделе ПОС не приведены сведения о земельных участках изымаемых во временное пользование. В томе 10.4 необходимо исключить сведения дублирующие изыскания и другие разделы проектной документации - п.1.1
2025/04/18-094-0121-02 | 39.3 | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | том 7 | 1: пункт 4.8 2: пункт 4.12 3: часть 1 Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях 4: часть 3 статьи 4 | - | - | Отсутствуют проектные решения по оснащению здания КТП и помещений насосной (электрощитовая, ПВК) системами пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 1: пункт 4.8 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 2: пункт 4.12 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 3: часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 4: часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 5: пункт 4.4 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 |  | Не обосновано взрывозащищенное исполнение извещателей СПС в здании КТП. Не предусмотрены ИПР в здании КТП
2025/04/18-094-0122-02 | 39.2 | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | том 7 | 1: часть 3 статьи 4 2: Пункт 5.12 | - | - | Не выполнено требование о размещении прибора приемно-контрольного и управления пожарного, прибора пожарного управления, функциональных модулей индикации и управления, источников бесперебойного электропитания в помещении пожарного поста. | 1: часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2: Пункт 5.12 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» |  | Пожарный пост не определен проектом. В текстовой части не обосновано расположение ПКП при отсутствии пожарного поста на объекте согласно п. 5.12 «СП 484.1311500.2020
2025/04/18-094-0123-02 | 39.1 | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | том 7 | 1: часть 3 статьи 4 2: пункт 5.3 | - | - | Не выполнено требование о сохранении работоспособности системы пожарной автоматики (СПА) в других частях объекта и возможности отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту при единичной неисправности линий связи СПА . | 1: часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2: Пункт 5.3 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» |  | Пожарный пост не определен проектом. На схеме не представлено расположение С2000М (добавить условное обозначение ARK1), при этом не верно указана трансляция интерфейса RS-485 от ARK1 к С2000-Ethernet, так как в Диспетчерскую здания пожарного депо пом. №8 транслируется RS-232. Технически не обосновано применение RS-FX, так как отсутствует ответный преобразователь в Диспетчерской здания пожарного депо пом. №8. ТУ на присоединение к сущ. сетям СПС от 28.02.2025 № 098/5 не актуализированы.
2025/04/18-094-0119-02 | 39.10 | 07.07.2025 13:57 | Повторно | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Раздел 8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта | том 8, том 4.5.5 | 1: пункт 6 2: Пункт 7.1.4 3: части 5. 6 статьи 15 | - | - | Сведения, приведенные в разделе «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта» по оснащению объекта средствами СКУД, не подтверждаются решениями, приведенным в разделе «Сети связи», вследствие чего не подтверждается безопасность зданий (сооружений) | 1: пункт 6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: Пункт 7.1.4 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" 3: Части 5, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Не обосновано представлено расположение оборудования СКУД насосной (ГЧ, лист 10 тома 4.5.5)