## Локальные замечания
ID замечания | Номер замечания в проекте | Дата замечания | Статус | Вид замечания | Направление деятельности эксперта | ФИО эксперта | Раздел документации | Ссылка на материалы | Пункт | Предложение по отработке | Ожидаемый результат | Вывод о несоответствии | Основание | Ответ на замечание | Причина повторного направления
2023/09/13-129-0049-02 | 25.1 | 15.05.2024 12:18 | Ответ не предоставлен | Замечание в части соответствия расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 4. Инженерно-экологические изыскания | Титарев Роман Петрович | Пояснительная записка к сметной документации | Cметный расчет № 12-01-05 | - | - | - | Объемы работ учтенные в смете не соответствуют указанным в положительном заключении №29-1-1-1-027466-2019 от 10.10.2019 | 1: том 4.1. 110/1-1208-ИЭИ1; 4.2. 110/1-1208-ИЭИ2; том 4.3. 110/1-1208-ИЭИ2 |  | Жду загрузку сметы ИЭИ согласованной в рабочем порядке. Сумма 3 092 193,05 коэфф 62,19. Прошу уточнить в какой слот будет загружена смета
2023/09/13-129-0082-01 | 35.9 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Пояснительная записка к сметной документации | Том 11.1.1, 110–1208-СМ1.1, Расчеты СР № 09-02, № 09-02-01, № 09-02-02, № 09-02-03, № 09-02-04, № 09-02-05, № 09-02-06, СР № 09-03, ЛСР № 09-03-01, ЛСР № 09-03-02 | - | - | - | Расчеты затрат, связанные с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, и затрат на передислокацию техники | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 1. Морские гидротехнические сооружения. Том 6.1, ЦКДИ.3360-ПОС1, Листы 1-171; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 2. Береговые здания и сооружения. Том 6.2, ЦКДИ.3360-ПОС2, Листы 1-240; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 3. Глубоководный выпуск. Том 6.3, ЦКДИ.3360-ПОС3, Листы 1-65; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 4. Мини ТЭЦ. Том 6.4, ЦКДИ.3360-ПОС4, Листы 1-85; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 5. Резервуарный парк для дизельного топлива и площадка ГСМ. Том 6.5, ЦКДИ.3360-ПОС5, Листы 1-70; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 6. Площадка водозабора портового комплекса. Текстовая часть. Графическая часть. Том 6.6, ЦКДИ.3360-ПОС6, Листы 1-114; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 7. Автодорожный мост. Текстовая часть. Графическая часть. Том 6.7, ЦКДИ.3360-ПОС7, Листы 1-92 |  | -
2023/09/13-129-0001-02 | 48.3 | 06.05.2024 12:38 | Ответ не предоставлен | - | 28. Объекты морского и речного транспорта | Скакун Максим Николаевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.17, 110–1208-СМ17 | 1: Пункт 17 2: Пункт 35 | - | - | В ведомости объемов работ № 02-01-01 выявлены следующие несоответствия: – не для всех металлоконструкций представлены сведения о классе используемой стали (шпунт, металлические сваи, анкерные тяги и т.д.); – не представлены сведения о типе шпунта, диаметре и толщине стенок металлических свай, которые включены в ведомость объемов работ; – в пункте 2.11 крупность камня не соответствует крупности, указанной в разделе «КР»; – в пунктах 2.12, 2.15 необходимо представить объемы арматуры с разбивкой по диаметрам; – в пункте 2.18 показатели качества бетона представлены не в полном объеме; – пункт 2.20 не подтвержден графическими материалами раздела «КР». Аналогичные замечания учесть к участкам 2-5 и ведомости объемов работ № 02-02-01. | 1: Пункт 17 Положения об организации и проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 2: Пункт 35 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |  | 06.05.2024 Замечание не устранено. В ведомостях объемов работ не в полном объеме приведены формулы подсчета и расчеты объемов материалов. Кроме того, не устранены ранее направленные замечания. ВОР № 02-01-01 (участок № 1), КР6. – некорректно приведена ссылка на раздел «КР» для пункта 2.1; в томе «КР» на листе 6 отсутствуют сведения об устройстве маячных свай; – в пункте 3.2 не указаны длин шпунтин, не указана масса 1 метра шпунтины, невозможно подтвердить общую массу шпунта; – не обоснована ширина полосы водолазного обследования погруженного шпунта (7,217 м); – в пункте 3.7 отсутствует расчет общей массы распределительного пояса; – невозможно подтвердить оценку достоверности объемов камня, указанных в пункте 3.10; кроме того, крупность грунта (100 мм) не подтверждена томом «КР»; – некорректно определена общая масса арматуры каркаса АК-2; – не представлен расчеты массы арматуры по позиции 3.14. Данные замечания учесть и для других участков Причала № 1.
2023/09/13-129-0006-02 | 38.1 | 13.05.2024 08:09 | Ответ не предоставлен | - | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Луцюк Юлия Владимировна | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.21, 110-1208-СМ21. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Книга 21. Ведомости объемов работ. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (далее - Том 11.21, 110-1208-СМ21) | - | - | - | Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для административно-хозяйственной зоны (административно-бытовой корпус поз.17.17 по ГП) и технической части проектной документации в части: - не обоснована замена клапанов запорных CDT (поз.4 по спецификации) на шаровые полнопроходные краны типа BVR-DR (поз.29, 30, 31 ВОР), так как краны не оборудованы ниппелями для присоединения импульсных трубок регуляторов перепада давления; - для тепловых завес (поз.51, 52, 53 ВОР) в ВОР не указана комплектная поставка с пультом управления; - марки водосмесительного узла для регулирования воздухонагревателя приточной установки П5 ZMP 60-4,0 (поз.57 ВОР); - для системы П2 (поз.72 в ВОР), П3 (поз.74 в ВОР), П4 (по | 1: Том 5.4.1, ЦКДИ.3360-ИОС4.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Административно-хозяйственная зона |  | Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для административно-хозяйственной зоны (административно-бытовой корпус поз.17.17 по ГП) и технической части проектной документации в части: - уточнить соответствие комплекта автоматики систем П2, П3, П4, П5 технической части проектной документации (в части количества комплектующих – датчиков диф. давления и частотных преобразователей), для системы П4 также отсутствует шумоглушитель, предусмотренный технической частью проектной документации; - для системы ПВ6 (поз.77 в ВОР) отсутствует пульт управления; - для системы В1 (поз.78) выявлено несоответствие количества оборудования данной системы и комплекта автоматики; - для системы В8 (поз.86 в ВОР) выявлено несоответствие количества оборудования данной системы (приводов, датчиков диф. давления, частотных преобразователей).
2023/09/13-129-0013-02 | 35.6 | 14.05.2024 12:43 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.20, 110–1208-СМ20, Листы 35-67 | - | - | - | В ведомости объемов работ на земляные работы не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие решения и объемы работ: - учтенная дальность вывоза выбуренного грунта; - объем рыхления грунтов мелкошпуровыми зарядами; - объем рыхления грунтов гидромолотом | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 5. Резервуарный парк для дизельного топлива и площадка ГСМ. Том 6.5, ЦКДИ.3360-ПОС5, Листы 1-70 |  | В ведомости объемов работ на земляные работы не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие решения и объемы работ: - объем рыхления грунтов мелкошпуровыми зарядами (не представлена ссылка на графические материалы, обосновывающие объемы работ); - объем рыхления грунтов гидромолотом (не обосновано после рыхления мелкошпуровыми зарядами применение гиромолота, не подтвержден объем дополнительного рыхления)
2023/09/13-129-0016-02 | 35.8 | 14.05.2024 12:43 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.25, 110–1208-СМ25, Листы 88-222 | - | - | - | В ведомости объемов работ на устройство системы электроснабжения не обоснованы проектными решениями и расчетом объемы работ по рытью траншей | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 2. Береговые здания и сооружения. Том 6.2, ЦКДИ.3360-ПОС2, Листы 1-240 |  | В ведомости объемов работ на устройство системы электроснабжения не обоснованы проектными решениями и расчетом объемы работ по рытью траншей – устранено частично. По части позиций не представлены формулы подсчета. В ведомости выявлены многочисленные неточности. Так, например, на стр. 174 и 187 тома 110–1208-СМ25.2 предусмотрено рытье траншеи Т5 600х900 L=3410 м, а учтен некорректный объем 43 м3, ссылка на обосновывающий чертеж – отсутствует. Кроме того, рытье траншеи Т5 600х900 L=3410м учтено в ведомости на стр. 29
2023/09/13-129-0028-02 | 37.1 | 15.05.2024 13:58 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Миллер Анатолий Александрович | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | том 11.19, 110–1208-СМ19 (стр. 3-77) | - | - | - | Ведомости объемов работ по системам водоснабжения: - выявлены несоответствия с технической частью проектной документации в наименованиях зданий (сооружений) и позициях указанных зданий (сооружений) по экспликации зданий и сооружений на планах наружных сетей (поз. по ГП), в том числе и в Содержании тома с ведомостями объемов работ; - приведены некорректные ссылки на спецификации оборудования, изделий и материалов (отсутствуют ссылки на конкретные пункты спецификаций); - не включены два пожарных резервуара объемом 500 м3 каждый, при этом необоснованно включены два пожарных резервуара объемом 250 м3 каждый; - по всем зданиях КПП количество труб внутренних сетей водоснабжения не соответствует технической части проектной документации; - объемы работ по системам водоснабжения, запроектированным в томе 5.2.5 (ЦКДИ.3360-ИОС2.5), не подтверждены решениями этого тома; - не представлена ведомость объемов работ по Мини-ТЭЦ; - в ведомости объемов работ 06-45-03 указанное количество грунтовки не соответствует объему грунтовки в проектных решениях | 1: тома: 5.2.1, ЦКДИ.3360-ИОС2.1 (листы 40-50 по pdf); 5.2.2, ЦКДИ.3360-ИОС2.2 (листы 79-111 по pdf); 5.2.3, ЦКДИ.3360-ИОС2.3 (листы 28-36 по pdf); 5.2.4, ЦКДИ.3360-ИОС2.4 (листы 21-23 по pdf); 5.2.5, ЦКДИ.3360-ИОС2.5 (листы 31-100 по pdf); 5.2.7, ЦКДИ.3360-ИОС2.7 (листы 66-68 по pdf) |  | Не устранено в части. Выявлено несоответствие по количеству труб наружных сетей водоснабжения (всех систем).
2023/09/13-129-0030-02 | 29.1 | 08.05.2024 10:58 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 8. Охрана окружающей среды | Анисимова Ольга Аркадьевна | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Том 11.10, 110–1208-СМ10 Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства Книга 10 Ведомости ресурсов, Глава 1. Глава 2 - Том 11.24 110–1208-СМ24 Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства Книга 24 Планировочная организация земельного участка Книга 24. Ведомости объемов работ | - | - | - | В ведомостях объемов работ не учтены компенсационные мероприятия по ущербу вреда водным биологическим ресурсам . Том Оценки воздействия на водные биологические ресурсы, на который дается ссылка в разделе, в проектных материалах отсутствует. | 1: Том 8.1.1 Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды, Часть 1 Береговые сооружения Книга 1 |  | Том 12.8 (ЦКДИ.3360 РХ), на который дается ссылка в ответе, не загружен в АИС. Отсутствуют данные о ведомости объемов работ, в которой учтены компенсационные мероприятия по ущербу вреда ВБР .
2023/09/13-129-0035-02 | 31.2 | 14.05.2024 16:32 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 10. Пожарная безопасность | Красильников Николай Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.17 (110-1208-СМ17) Смета на строительство объекта капитального строительства. Ведомости объемов работ. Конструктивные и объемно-планировочные решения | - | - | - | Не обосновано включены работы по огнезащите строительных конструкций: - крытого склада сухих продовольственных продуктов (Том 11.17 стр.41 – огнезащита Джокер, Том 9.2 – здание IV степени огнестойкости огнезащита не предусматривается); - крытого склада для химических реагентов (Том 11.17 стр.58 – огнезащита Джокер, Том 9.2 – здание IV степени огнестойкости огнезащита не предусматривается); - крытого склада смешанных генеральных грузов (Том 11.17 стр.63 – огнезащита Джокер, Том 9.2 – здание IV степени огнестойкости огнезащита не предусматривается). | 1: Том 9.1 (ЦКДИ.3360-ПБ1) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 1. Административно-хозяйственная зона |  | не обоснованы решения принятые в ВОРах.
2023/09/13-129-0045-02 | 38.5 | 13.05.2024 08:09 | Ответ не предоставлен | - | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Луцюк Юлия Владимировна | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.21, 110-1208-СМ21 | - | - | - | Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для крытого склада для смешанных генеральных грузов №17.15 и технической части проектной документации в части: - не подтверждена соответствием технических характеристик замена насоса марки UPS 40-60/2 F на насос НКS 50-120 F (поз.6 ВОР); - марки приточной камеры (поз.53 ВОР), также отсутствуют сведения о резервировании вентилятора данной системы, марки и количество комплектующих автоматики и смесительного узла данной установки не соответствуют технической части проектной документации; - марки крышного короба с шумоглушением (поз. 55 ВОР); -поз.56, 57, 58, 59 ВОР не подтверждены технической частью проектной документации; - количества регуляторов скорости (поз.60 ВОР), также не подтверждена соответствием технических характеристик замена марки регулятора скорости (поз.60 ВОР); - для поз.61 ВОР марка и количество приводов заслонок не подтверждены технической частью. | 1: Том 5.4.2, ЦКДИ.3360-ИОС4.2. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2. Складская зона |  | Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для крытого склада для смешанных генеральных грузов №17.15 и технической части проектной документации в части: - марки приточной камеры (поз.53 ВОР), также отсутствуют сведения о резервировании вентилятора данной системы; - марки крышного короба с шумоглушением (поз. 55 ВОР); -поз.56, 57, 58, 59, 60 ВОР не подтверждены технической частью проектной документации.
2023/09/13-129-0050-02 | 48.1 | 06.05.2024 14:23 | Ответ не предоставлен | - | 28. Объекты морского и речного транспорта | Скакун Максим Николаевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.17, 110–1208-СМ17 | 1: Пункт 35 2: Пункт 17 | - | - | Не представляется возможным оценить соответствие сведений, содержащихся в ведомостях объемов работ, так как представленные ведомости объемов работ не оформлены надлежащим образом, не содержат для всех сооружений ссылки на чертежи и спецификации, в ведомостях не приведены формулы подсчета и расчеты объемов работ. В столбце 6 необходимо указывать конкретный лист и номер (шифр) тома раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Необходимо в полном объеме указать формулы расчета, расчет объемов работ и расхода материалов. Формулировки «Объем подсчитан в системе AutoCad» некорректны, оценить достоверность указанных объемов не представляется возможным. | 1: Пункт 35 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 2: Пункт 17 Положения об организации и проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 |  | 06.05.2024 Замечание не устранено. В ведомостях объемов работ не в полном объеме приведены формулы подсчета и расчеты объемов материалов. Кроме того, не устранены ранее направленные замечания. ВОР № 02-01-01 (участок № 1), КР6: – некорректно приведена ссылка на раздел «КР» для пункта 2.1; в томе «КР» на листе 6 отсутствуют сведения об устройстве маячных свай; – в пункте 3.2 не указаны длин шпунтин, не указана масса 1 метра шпунтины, невозможно подтвердить общую массу шпунта; – не обоснована ширина полосы водолазного обследования погруженного шпунта (7,217 м); – в пункте 3.7 отсутствует расчет общей массы распределительного пояса; – невозможно подтвердить оценку достоверности объемов камня, указанных в пункте 3.10; кроме того, крупность грунта (100 мм) не подтверждена томом «КР»; – некорректно определена общая масса арматуры каркаса АК-2; – не представлен расчеты массы арматуры по позиции 3.14. Данные замечания учесть и для других участков Причала № 1. ВОР № 02-02-01, КР7: – некорректно приведена ссылка на раздел «КР» для пункта 3.1; в томе «КР» на листе 2 отсутствуют сведения об устройстве маячных свай; – отсутствуют формулы расчета с расшифровкой (обозначение переменных, входящих в формулу), расчет объемов материалов; – в пункте 3.4 некорректно принята длина участка, на котором предусмотрено погружение шпунта Ларсен Л5-УМ; – не обоснована ширина полосы водолазного обследования погруженного шпунта (5,59 м); – в пунктах 3.7, 3.11, 3.12 не указана общая масса анкерных свай, шпунтовых свай (указано только количество); – невозможно подтвердить оценку достоверности объемов камня, указанных в пункте 3.10; кроме того, крупность грунта (100 мм) не подтверждена томом «КР»; – в пунктах 3.19, 3.20 не указана общая масса арматуры, используемой для монтажа арматурных каркасов; – отсутствует формула расчет и расчет объема бетона для устройства противоледового пояса. ВОР № 02-03-01 Мол оградительный, КР5: – не представляется возможным подтвердить достоверность объемов, указанных в пунктах 1.3, 1.4, 1.5, так как в томе 4.5 отсутствуют конструктивные разрезы на данных участках (необходимо представить дополнительные обосновывающие материалы); – в пункте 1.5.9, 1.6.11 фракция камня не соответствует фракции, указанной в томе 4.5; – в пункте 1.6.1 необходимо указать по каким разрезам приняты площади S1 и S2; – не представлен расчет площади водолазного обследования дна.
2023/09/13-129-0060-02 | 31.3 | 14.05.2024 16:32 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 10. Пожарная безопасность | Красильников Николай Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.17 (110-1208-СМ17) Смета на строительство объекта капитального строительства. Ведомости объемов работ. Конструктивные и объемно-планировочные решения | - | - | - | В ведомостях объемов работ не обоснованно указаны площади защищаемых конструкций: - лаборатории (ВОР № 03-16-02), аппаратной , технического узла (ЛСР № 04-12-02), очистных сооружений (ВОР № 06-28-02) со ссылкой на раздел конструктивные решения, при этом на указанных листах отсутствует информация о массе применяемых конструкций, что не позволяет оценить заявленные объемы работ. | 1: Том 4.4 (ЦКДИ.3360-КР4) Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 4. Резервуарный парк для дизельного топлива и площадка ГСМ, графическая часть листы 69, 97 |  | не обоснованы решения приведенные в ВОРах
2023/09/13-129-0069-02 | 31.1 | 14.05.2024 16:32 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 10. Пожарная безопасность | Красильников Николай Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.17 (110-1208-СМ17) Смета на строительство объекта капитального строительства. Ведомости объемов работ. Конструктивные и объемно-планировочные решения | - | - | - | Указанный в объемах работ огнезащитный состав Джокер не соответствует указанному в технической части проектной документации: - Административно-бытовой корпус (Том 11.17 ВОР № 03-04-02 - Джокер, Том 9.1 лист 19 – ОГНЕТИТАН RM); - комплексное здание (Том 11.17 ВОР № 03-07-02 - Джокер, Том 9.1 лист 21 – ОГНЕТИТАН RM); - объект противопожарной защиты (Том 11.17 ВОР № 03-03-02 - Джокер, Том 9.1 лист 26 – ОГНЕТИТАН RM). | 1: Том 9.1 (ЦКДИ.3360-ПБ1) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Часть 1. Административно-хозяйственная зона |  | не обоснованы решения принятые в ВОРах.
2023/09/13-129-0072-02 | 37.2 | 15.05.2024 13:58 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Миллер Анатолий Александрович | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | том 11.20, 110–1208-СМ20 (стр. 4-72) | - | - | - | Ведомости объемов работ по системам водоотведения: - выявлены несоответствия с технической частью проектной документации в наименованиях зданий (сооружений) и позициях указанных зданий (сооружений) по экспликации зданий и сооружений на планах наружных сетей (поз. по ГП), в том числе и в Содержании тома с ведомостями объемов работ; - приведены некорректные ссылки на спецификации оборудования, изделий и материалов (отсутствуют ссылки на конкретные пункты спецификаций); - по всем зданиях КПП количество труб внутренних сетей водоотведения не соответствует технической части проектной документации; - объемы работ по системам водоотведения, запроектированным в томе 5.3.5 (ЦКДИ.3360-ИОС3.5), не подтверждены решениями этого тома; - не представлена ведомость объемов работ по Мини-ТЭЦ и объекту противопожарной защиты; - объемы работ по очистным сооружениям бытовых сточных вод включены дважды; - не представлена ведомость объемов работ 06-37-02, которая указана в содержании тома Ведомостей; - объемы работ ведомости 06-24-02 не подтверждены решениями технической части; - в ведомости 06-24-06 количество опор не соответствует количеству опор в технической части | 1: тома: 5.3.1, ЦКДИ.3360-ИОС3.1 (листы 34-48 по pdf); 5.3.2, ЦКДИ.3360-ИОС3.2 (листы 44-61 по pdf); 5.3.3, ЦКДИ.3360-ИОС3.3 (листы 32-39 по pdf); 5.3.4, ЦКДИ.3360-ИОС3.4 (листы 12-15 по pdf); 5.3.5, ЦКДИ.3360-ИОС3.5 (листы 22-122 по pdf) |  | Не устранено в части. Выявлено несоответствие с технической частью по: количеству санитарно-технических приборов (унитазы, умывальники, раковины, душевые поддоны), устанавливаемых в зданиях; количеству труб наружных сетей водоотведения (всех систем)
2023/09/13-129-0078-02 | 35.4 | 14.05.2024 11:37 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.17, 110–1208-СМ17, Лист 186 | - | - | - | В ведомости № 0 6-01-01 на строительство глубоководного выпуска не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе Проект организации строительства», следующие объемы работ: - перемещение щебеня экскаватором на расстояние 30 км; - площадь планировки поверхности бульдозерами | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 3. Глубоководный выпуск. Том 6.3, ЦКДИ.3360-ПОС3, Листы 1-65 |  | В ведомости № 06-01-01 на строительство глубоководного выпуска не подтверждена проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», площадь планировки поверхности бульдозерами (не представлена ссылка на графические материалы, обосновывающие объемы работ, не раскрыта формула подсчета)
2023/09/13-129-0081-02 | 35.5 | 14.05.2024 12:43 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.18, 110–1208-СМ18, Листы 13-209 | - | - | - | В ведомости объемов работ на земляные работы не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие решения и объемы работ: - ударно-вращательное бурение скважин d=320-550 мм; - учтенная дальность вывоза выбуренного грунта; - объем рыхления скальных грунтов шпуровыми зарядами; - объем водолазного обследования | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 2. Береговые здания и сооружения. Том 6.2, ЦКДИ.3360-ПОС2, Листы 1-240; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 5. Резервуарный парк для дизельного топлива и площадка ГСМ. Том 6.5, ЦКДИ.3360-ПОС5, Листы 1-70 |  | В ведомости объемов работ на земляные работы не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие решения и объемы работ: - зачистка и извлечение грунта эрлифтом при бурении; - учтенный способ бурения и крепление скважин обсадными трубами (в ПОСе для бурения применяются установки УБГ-Л «Альбатрос» и УБГ-С-30 "БЕРКУТ" со шнеками ШГ-200, ШГ-250мм); - учтенная дальность вывоза грунта выемки (1 км); - объем рыхления скальных грунтов шпуровыми зарядами (не представлена ссылка на графические материалы, обосновывающие объемы работ, не раскрыта формула подсчета)
2023/09/13-129-0086-02 | 48.5 | 06.05.2024 14:23 | Ответ не предоставлен | - | 28. Объекты морского и речного транспорта | Скакун Максим Николаевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.17, 110–1208-СМ17 | 1: Пункт 17 2: Пункт 35 | - | - | Не представлены ведомости объемов работ по устройству средств навигационного оборудования: СНЗ Портовый правый входной, СНЗ Портовый левый входной, СНЗ с установленным секторным огнем Входной портовый, Плавучие предостерегающие знаки. | 1: Пункт 17 Положения об организации и проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 2: Пункт 35 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |  | 06.05.2024 Замечание не устранено. Количество устанавливаемых средств навигационного оборудования, указанное в ведомости объемов работ, не соответствует данным проектной документации (том 2.2.1).
2023/09/13-129-0089-02 | - | 14.05.2024 16:32 | Ответ не предоставлен | - | 40. Гидротехнические сооружения | Андреев Данил Евгеньевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | 110–1208-СМ17 Том 11.17 | 1: подпункт "б" пункта 27 2: Пункт 27_3 | - | - | Не представлены корректные ссылки на чертежи и спецификации проектной документации, формулы расчета и расчет объема работ и расхода материалов, корректное наименование работ с указанием материалов и сооружений, соответствующих проектной документации. | 1: подпункт "б" пункта 27 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 2: Пункт 27_3 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 |  | Не подтверждены объемы камня, бетона В25, вынимаемого грунта, песка, геополотна, грунта валика и пр.
2023/09/13-129-0092-02 | 38.2 | 13.05.2024 08:09 | Ответ не предоставлен | - | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Луцюк Юлия Владимировна | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.21, 110-1208-СМ21 | - | - | - | Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для административно-хозяйственной зоны (комплексное здание поз.17.20 по ГП), и технической части проектной документации в части: - диаметра клапана запорного (поз.2 по ВОР); - типоразмеров и количества регистров из гладких труб (поз.20 и поз.21 по ВОР); - в ВОР необоснованно отсутствует тепловая трубчатая изоляция трубопроводов системы отопления Ду20, Ду25, Ду32, Ду40; - не обоснована замена клапанов запорных CDT (поз.4 по спецификации) на шаровые полнопроходные краны типа BVR-DR (поз.37, 38, 39, 40 ВОР), так как краны не оборудованы ниппелями для присоединения импульсных трубок регуляторов перепада давления; - количества воздушно-тепловых завес ZVV-1T6T (поз. 60 ВОР); - количества водосмесительных узлов Вектор-2-C-7-П(Л)С+ (поз.66 ВОР); - в ВОР для приточных установок П1 (поз.83 ВОР), П3 (поз.80 ВОР), П5 (поз.81 ВОР) необоснованно не приведена информация о резервировании электродвигателей данных установок, согласно технической части проектной документации; - в комплект поставки приточной установки П1 (поз.83 ВОР) необоснованно включен комплект обвязки воздухонагревателя; - марок вентиляторов систем В2 (поз.92 ВОР), В5 (поз.93 ВОР), В6 (поз. 86 ВОР), В11 (поз. 94), также в ВОР для систем В3 и В4 не приведена информация и резервировании электродвигателя; - марки и технических характеристик сплит системы кондиционирования (холодопроизводительности). | 1: Том 5.4.1, ЦКДИ.3360-ИОС4.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Административно-хозяйственная зона |  | Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для административно-хозяйственной зоны (комплексное здание поз.17.20 по ГП), и технической части проектной документации в части: - в ВОР для приточных установок П1 (поз.83 ВОР), П3 (поз.80 ВОР), П5 (поз.81 ВОР) уточнить соответствие комплекта автоматики (в части количества комплектующих – датчиков диф. давления и частотных преобразователей); - в состав системы В6 (поз. 86 ВОР) необоснованно включен кассетный фильтр, отсутствующий в технической части проектной документации.
2023/09/13-129-0093-02 | 35.3 | 14.05.2024 11:37 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.17, 110–1208-СМ17, Листы 174-176, 184-185 | - | - | - | В ведомости № 05-09-01 на строительство автодорожного моста не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие объемы работ: - устройство подъездов к строительной и монтажным площадкам, монтаж временного металлического перильного ограждения на пролетных строениях, монтаж лестниц (учтены нормами на временные здания и сооружения); - объемы по монтажной площадке № 2 (в ПОСе 2000 м2, а в ВОР – 4000 м2); - применение неизвлекаемых обсадных труб; - сборка стальных подмостей и пирсов; - устройство лежневых временных дорог. Не учтена оборачиваемость для временных конструкций и материалов | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 7. Автодорожный мост. Текстовая часть. Графическая часть. Том 6.7, ЦКДИ.3360-ПОС7, Листы 1-92 |  | В ведомости № 05-09-01 на строительство автодорожного моста не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие объемы работ: - устройство подъездов к строительной и монтажным площадкам, монтаж временного металлического перильного ограждения на пролетных строениях, монтаж лестниц (учтены нормами на временные здания и сооружения); - сборка стальных подмостей и пирсов (проверить конструктив по СВСиУ на мост - опоры стоят на склоне на щебенистом грунте – недопустимо!) Не учтена оборачиваемость для временных конструкций и материалов
2023/09/13-129-0098-02 | 38.4 | 13.05.2024 08:09 | Ответ не предоставлен | - | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Луцюк Юлия Владимировна | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.21, 110-1208-СМ21 | - | - | - | Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для крытого склада сухих продовольственных продуктов №17.19а и технической части проектной документации в части: - марки камеры приточной (поз. 48 ВОР), технических характеристик привода заслонки привода заслонки с возвратной пружиной, а также отсутствие в ВОР привода заслонки 227-230-15; - марки вентилятора (поз. 51 ВОР). Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для крытого склада химических реагентов №17.14 и технической части проектной документации в части: - не подтверждена соответствием технических характеристик замена насоса марки UPS 40-60/2 F на насос НКS 50-120 F (поз.6 ВОР); - марки агрегата воздушно-отопительного (поз.42 ВОР); - в ВОР необоснованно не указана марка камеры приточной (поз.54 ВОР), отсутствуют сведения о резервировании вентилятора данной системы, марки и количество комплектующих автоматики и смесительного узла данной установки не соответствуют технической части проектной документации; - количества регуляторов скорости (поз.60 ВОР), также не подтверждена соответствием технических характеристик замена марки регулятора скорости (поз.60 ВОР); - в ВОР не обоснована технической частью поз. 61; - комплект оборудования и автоматики вентилятора ZFX 50-30 0,75-2D (поз.62) не соответствует технической части; - для поз.63 не указана марка вентилятора, а также марка и количество приводов заслонок не подтверждены технической частью; - количества изоляции трубчатой (поз.78 ВОР). | 1: Том 5.4.2, ЦКДИ.3360-ИОС4.2. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2. Складская зона |  | Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для крытого склада сухих продовольственных продуктов №17.19а и технической части проектной документации в части: - количества частотных преобразователей для камеры приточной П1 (поз. 48 ВОР); - марки вентилятора (поз. 51 ВОР). Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для крытого склада химических реагентов №17.14 и технической части проектной документации в части: - в ВОР необоснованно не указана марка камеры приточной (поз.54 ВОР), отсутствуют сведения о резервировании вентилятора данной системы; - количества регуляторов скорости (поз.60 ВОР), также не подтверждена соответствием технических характеристик замена марки регулятора скорости (поз.60 ВОР); - в ВОР не обоснована технической частью поз. 61; - для поз.63 не указана марка вентилятора; - количества изоляции трубчатой (поз.78 ВОР).
2023/09/13-129-0101-02 | 35.2 | 14.05.2024 11:37 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.17, 110–1208-СМ17, Листы 1-173, 259, 267-268 | - | - | - | Не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие объемы работ в части конструктивных и объемно-планировочных решений: - рыхление и разработка грунта гидромолотом; - дробление негаборитных кусков (в т.ч. шпуровыми зарядами); - транспортировка грунта на расстояние до 4 км; - транспортировка грунта на расстояние до 30 км, работа бульдозера на отвале; - водолазное обследование; - транспортировка труб и шпунта от промбазы до якорной стоянки на расстояние 590 миль; - погружение маячных свай(шпунтовых) с устройством кондуктора; - устройство подмостей (строительные леса); - устройство опалубки; - условия производства работ (в морских условиях открытого побережья, открытого рейда) | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 1. Морские гидротехнические сооружения. Том 6.1, ЦКДИ.3360-ПОС1, Листы 1-171; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 2. Береговые здания и сооружения. Том 6.2, ЦКДИ.3360-ПОС2, Листы 1-240; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 4. Мини ТЭЦ. Том 6.4, ЦКДИ.3360-ПОС4, Листы 1-85; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 5. Резервуарный парк для дизельного топлива и площадка ГСМ. Том 6.5, ЦКДИ.3360-ПОС5, Листы 1-70; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 6. Площадка водозабора портового комплекса. Текстовая часть. Графическая часть. Том 6.6, ЦКДИ.3360-ПОС6, Листы 1-114 |  | Не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие объемы работ в части конструктивных и объемно-планировочных решений: - рыхление и разработка грунта гидромолотом (не представлены ссылки на графические материалы, обосновывающие объемы рыхления); - дробление негабаритных кусков (на листе 19 тома 6.5, ЦКДИ.3360-ПОС5 отсутствуют сведения по дроблению негабарита), в т.ч. шпуровыми зарядами поз. 1.1.2 № в ЛСР 02-03-01; - транспортировка грунта на расстояние до 4км (не откорректировано); - транспортировка грунта на расстояние до 24 км, до 30 км (в ПОСе до 40 км - доставка), работа бульдозера на отвале (грунт разрабатывается гидромолотом, а работы по планировке в обосновании предусмотрены для взорванного грунта); - водолазное обследование (площади по водолазному обследованию в ПОСе (листы 66-67 тома 6.1, ЦКДИ.3360-ПОС1) не соответствуют площадям, учтенным в объемах работ, приведены некорректные обосновывающие ссылки на листы проектной документации); - транспортировка труб и шпунта от промбазы до якорной стоянки на расстояние 590 миль (на указанных листах проектной документации отсутствуют конкретные сведения по транспортировке труб и шпунта, а на удалении 500 миль на схеме расположен ближайший порт Мурманск); - погружение маячных свай(шпунтовых) с устройством кондуктора (не обоснованы объемы работ в проектных решениях); - устройство опалубки (не обоснован дополнительный учет); - условия производства работ (в морских условиях открытого побережья, открытого рейда)
2023/09/13-129-0104-02 | 35.1 | 14.05.2024 11:37 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.1.1, 110–1208-СМ1.11, Листы 1-310 - Том 11.26, 110–1208-СМ26, Листы 1-112 | - | - | - | Объемы работ в части организации строительства (объем разработки грунта) не обоснованы проектными решениями (текстовыми и графическими материалами). Не представлены ссылки на конкретные листы проектной документации, обосновывающие принятые объемы работ, не раскрыты формулы подсчета. Не учтена оборачиваемость для временных конструкций (маячных свай, кондукторов и т.д.). Не представлено обоснование по принятой группе грунта при разработке | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 1. Морские гидротехнические сооружения. Том 6.1, ЦКДИ.3360-ПОС1, Листы 1-171; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 2. Береговые здания и сооружения. Том 6.2, ЦКДИ.3360-ПОС2, Листы 1-240; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 3. Глубоководный выпуск. Том 6.3, ЦКДИ.3360-ПОС3, Листы 1-65; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 4. Мини ТЭЦ. Том 6.4, ЦКДИ.3360-ПОС4, Листы 1-85; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 5. Резервуарный парк для дизельного топлива и площадка ГСМ. Том 6.5, ЦКДИ.3360-ПОС5, Листы 1-70; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 6. Площадка водозабора портового комплекса. Текстовая часть. Графическая часть. Том 6.6, ЦКДИ.3360-ПОС6, Листы 1-114; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 7. Автодорожный мост. Текстовая часть. Графическая часть. Том 6.7, ЦКДИ.3360-ПОС7, Листы 1-92 |  | Объемы работ в части организации строительства (объем разработки грунта) не обоснованы проектными решениями (текстовыми и графическими материалами). Не представлены ссылки на конкретные листы проектной документации, обосновывающие принятые объемы работ, не раскрыты формулы подсчета. Не учтена оборачиваемость для временных конструкций (маячных свай, кондукторов и т.д.). Не представлено обоснование по принятой группе грунта при разработке
2023/09/13-129-0108-02 | 35.7 | 14.05.2024 12:43 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.24, 110–1208-СМ24, Листы 4-46 | - | - | - | В ведомости объемов работ на планировочную организацию земельного участка не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие решения и объемы работ: - учтенная дальность вывоза разработанного грунта в отвал (на расстояние до 25-30 км); - объем рыхления грунтов мелкошпуровыми зарядами; - объем рыхления грунтов гидромолотом; - объем зачистки с разрыхлением грунта отбойными молотками | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 2. Береговые здания и сооружения. Том 6.2, ЦКДИ.3360-ПОС2, Листы 1-240 |  | В ведомости объемов работ на планировочную организацию земельного участка не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие решения и объемы работ: - учтенная дальность вывоза разработанного грунта в отвал поз. 2 к ЛСР № 05-10-01 (на расстояние до 25 км); - объем рыхления грунтов мелкошпуровыми зарядами (не представлена ссылка на графические материалы, обосновывающие объемы работ); - объем рыхления грунтов гидромолотом (не представлена ссылка на графические материалы, обосновывающие объемы работ); - объем зачистки с разрыхлением грунта отбойными молотками (не раскрыты формулы подсчета)
2023/09/13-129-0109-02 | 33.1 | 06.05.2024 14:48 | Ответ не предоставлен | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 12. Промышленная безопасность опасных производственных объектов | Попов Андрей Иванович | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Текстовая часть | - | - | - | Сведения, содержащиеся в ведомостях объемов работ, не соответствуют физическим объемам работ и решениям предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», в части ведения буровзрывных работ | 1: п. 5 статья 15 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; пп. 27_3, 35 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» |  | Ответ не обоснован
2023/09/13-129-0117-01 | 38.8 | 13.05.2024 08:10 | Ответ не предоставлен | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Луцюк Юлия Владимировна | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.21, 110-1208-СМ21 | - | - | - | В Ведомости объемов работ по системам отопления, вентиляции и кондиционирования выявлены несоответствия с технической частью проектной документации в наименованиях зданий (сооружений) и позициях указанных зданий (сооружений) по экспликации зданий и сооружений на планах наружных сетей (поз. по ГП), в том числе и в Содержании тома с ведомостями объемов работ | 1: Том 5.4.1, ЦКДИ.3360-ИОС4.1; Том 5.4.2, ЦКДИ.3360-ИОС4.2; Том 5.4.3, ЦКДИ.3360-ИОС4.3; Том 5.4.4, ЦКДИ.3360-ИОС4.4; |  | -
2023/09/13-129-0118-01 | 38.7 | 13.05.2024 08:10 | Ответ не предоставлен | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Луцюк Юлия Владимировна | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.22, 110-1208-СМ22. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Книга 22. Ведомости объемов работ. Технологические решения. | - | - | - | Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ № 06-38-03 (Тепловой пункт блочно-модульный (п.17.32.5 по ГП). Энергетический комплекс Мини-ТЭЦ) и технической части проектной документации в части оборудования блочно-модульного теплового пункта системами отопления и вентиляции. Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ № 04-18-03 (Котельная блочно-модульная водогрейная БВК-7200 (поз. 17.32.6 по ГП). Энергетический комплекс Мини-ТЭЦ) и технической части проектной документации в части оборудования блочно-модульного водогрейной котельной системами отопления и вентиляции. | 1: Том 5.4.3, ЦКДИ.3360-ИОС4.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 3. Мини ТЭЦ |  | -
2023/09/13-129-0003-01 | 80.1 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Общее замечание | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 7 2: п. 20(1) 3: п. 1 статьи 8.3 | - | - | При корректировке сметной документации учесть, что применение сметных нормативов, сведения о которых не включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее - ФРСН), а также нормативов, утративших силу (не вступивших в силу) на момент передачи разработанной проектной документации застройщику, неправомерно (представлен Накладная от 01.08.2023 № 110-09-11). | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 145 от 05.03.2007 3: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ |  | -
2023/09/13-129-0004-01 | 80.26 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | - | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: Пункт 179 | - | - | Принятый в сводном сметном расчете размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты (%) определен заказчиком без согласования с главным распорядителем бюджетных средств. | 1: Пункт 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |  | -
2023/09/13-129-0007-01 | 80.36 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по объектным и локальным сметным расчетам | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 67 | - | - | В соответствии с п. 67 Методики № 648/ пр, применение положений технической части одного сборника единичных расценок к единичным расценкам других сборников, а также положений о применении единичных расценок данного отдела, раздела или подраздела к единичным расценкам других отделов, разделов или подразделов, не осуществляется. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденная приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр |  | -
2023/09/13-129-0008-01 | 80.18 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по сводному сметному расчету | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 2.1. Приложения № 9 2: п. 18б | - | - | Норматив дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время следует принять по пункту 6 таблицы Приложения № 1 к Методике № 325/пр. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденная приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр |  | -
2023/09/13-129-0010-01 | 80.19 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по сводному сметному расчету | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 2.3 Приложения № 9 2: пп. 20-50 | - | - | Затраты, связанные с ведением работ вахтовым методом выполнить с учетом положений Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, сведения о которой включены в ФРСН и проектными решениями раздела ПОС. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, подлежат корректировке с учетом следующих замечаний: - исходные данные, принятые в расчетах затрат, следует обосновать данными раздела ПОС; - численность работающих обосновать расчетом, исходя из общего количества трудозатрат по объекту капитального строительства (не представлен расчет трудозатрат с привязкой к каждому локальному сметному расчету); - учесть проектные решения раздела ПОС в части потребности вахтового поселка в инвентарных зданиях, электроснабжении, воде, водоотведении, утилизации ТКО и т.д. Затраты на электроэнергию уточнить с учетом времени работы ДЭС в течение суток и с учетом времени года. Все затраты на содержание вахтового поселка обосновать ссылками на нормативные документы и представлением обосновывающих документов; - стоимость проезда авиа- жд-транспортом принять по наиболее экономичному варианту на основании документированных данных о цене (от 3-х поставщиков); - затраты на ежедневную перевозку вахтовых работников автотранспортом определить в соответствии с п. 24 Методики № 318/пр, пересчет стоимости в текущий уровень цен произвести индексом на эксплуатацию машин и механизмов, при отсутствии индексом к СМР; - затраты на проезд на вахту и обратно учесть только на рабочих, данные затраты для ИТР учтены нормами накладных расходов; - не подтвержден в составе сметной документации размер тарифной ставки рабочего (должен быть определен в соответствии с данными о прожиточном минимуме для трудоспособного населения, установленными в соответствующем субъекте РФ); - не представлен расчет вахтовой надбавки и затрат на оплату дней междувахтового отдыха, что не соответствует положениям сметных нормативов (не учтено, что определение надбавки за вахтовый метод работы выполняется в размере до 75 процентов месячной тарифной ставки (оклада). При этом затраты на междувахтовый отдых рассчитываются с использованием данных о размере дневной тарифной ставки. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Приказ Минстроя России "Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом" 318/пр от 15.06.2020 |  | -
2023/09/13-129-0011-02 | 80.42 | 08.05.2024 14:22 | Ответ не предоставлен | Замечание по объектным и локальным сметным расчетам | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 12, 27, 35 | - | - | Необходимость применения смесей бетонных тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений не обозначена ВОР со ссылкой на проектную документацию. Стоимость бетона следует определять по расценкам «Группа 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона» ФССЦ 81-01-2001, которые содержат обобщенные наименования, соответствуют проектным решениям с учетом добавок по морозостойкости или водонепроницаемости в соответствии с Приложением № 15 Общих положений ФССЦ 81-01-2001. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 |  | ЛСР привести в соответствие с ВОР. Стоимость бетона следует определять по расценкам «Группа 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона» ФССЦ 81-01-2001, которые содержат обобщенные наименования, соответствуют проектным решениям с учетом добавок по морозостойкости или водонепроницаемости в соответствии с Приложением № 15 Общих положений ФССЦ 81-01-2001.
2023/09/13-129-0012-01 | 80.8 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | - | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: Пункт 14 2: Пункт 90 3: Абзац 3 пункта 44 | - | - | Полученная из открытых источников информация о текущих ценах материальных ресурсов и (или) оборудования, использованная для конъюнктурного анализа и принятая для формирования их сметной цены с применением базисно-индексного метода, не подписана уполномоченным лицом застройщика или технического заказчика. | 1: Пункт 14 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 2: Пункт 90 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 3: Абзац 3 пункта 44 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |  | -
2023/09/13-129-0018-01 | 80.37 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по объектным и локальным сметным расчетам | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 76 | - | - | В соответствии с п. 76 Методики № 648/пр должно быть представлено обоснование условий производства работ и усложняющих факторов, на основании которых в локальных сметных расчетах применены поправочные коэффициенты. При соответствующем обосновании усложняющие факторы указать в ВОР, согласованной застройщиком. Кроме того, следует учесть, что указанные коэффициенты не применяются при определении затрат по ФССЦпг. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденная приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр |  | -
2023/09/13-129-0019-01 | 80.45 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по объектным и локальным сметным расчетам | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 36 2: пп. 76, 77 | - | - | В ЛСР учтены дополнительные транспортные расходы на материалы (песок, щебень и т.д.). Расчет дополнительных затрат при перевозке грузов для строительства на расстояние свыше 30 километров (по территории ценовой зоны субъекта Российской Федерации, в которой расположен объект строительства) производится на основании транспортных схем в составе проекта организации строительства, проектных данных о массе материалов, изделий и конструкций, используемых при выполнении строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, с применением сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства (ФССЦпг 81-01-2001), дифференцированных по классам грузов и типам перевозок, приведенных в сметных ценах на перевозку грузов для строительства, не зависимо от ценовой зоны субъекта Российской Федерации. При соответствующем обосновании в проектной и (или) иной технической документацией при определении дополнительных затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом сверх расстояния, учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование и индексами изменения сметной стоимости, при составлении локального сметного расчета (сметы) затраты на перевозку грузов для строительства, учтенные сметными ценами и индексами изменения сметной стоимости, исключаются, а затраты на перевозку грузов для строительства на расстояние, указанное в проектной и (или) иной технической документации, включаются с учетом объема перевозимых грузов. Затраты на перевозку грузов для строительства на дополнительное расстояние, а также на погрузочно-разгрузочные работы в случаях, предусмотренных сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, приводятся в локальных сметных расчетах (сметах) отдельными строками с одновременным указанием кода строительного ресурса, к которому относятся указанные затраты. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства 326/пр от 05.06.2019 3: Общие положения к ФССЦ |  | -
2023/09/13-129-0022-01 | 80.28 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | - | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: Пункт 40 2: Пункт 141 | - | - | Включенные в сводный сметный расчет итоговые стоимостные показатели отдельных сметных расчетов не соответствуют аналогичным данным, рассчитанным в составе сметной документации. Документация представлена не в полном комплекте. | 1: Пункт 40 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 2: Пункт 141 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |  | -
2023/09/13-129-0023-01 | 80.3 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Общее замечание | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 13-16, 18-23, 90-92, 114, Приложение № 1 | - | - | В ЛСР стоимость части материальных ресурсов определена по коммерческим предложениям и прайс-листам. При определении стоимости материальных ресурсов не учтены следующие положения сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН: - только при отсутствии в сборниках ФССЦ 81-01-2001 данных о сметных ценах на материальные ресурсы допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ); - в случае отсутствия сметных цен по отдельным материальным ресурсам в ФГИС ЦС и ФССЦ, их сметную цену сформировать на основании расчета и результатов конъюнктурного анализа текущих цен не менее 3 (трех) (при наличии) производителей и (или) поставщиков в соответствии с положениями пунктов 90-92 Методики № 421/пр. Определение стоимости материальных ресурсов со ссылкой на единственного поставщика необоснованно и неправомерно. Кроме того, по оборудованию единственного поставщика не представлены расчетно-калькуляционные цены (РКЦ), оформленные в соответствии с действующими требованиями сметных нормативов (не учтено, что в случае наличия безальтернативного (единственного) производителя для данного оборудования стоимость определяется на основании РКЦ. При этом обосновывающие материалы должны быть представлены в полном соответствии с требованиями сметных нормативов). Представить конъюнктурный анализ, выполненный по форме представления в полном соответствии с Приложением № 1 Методики № 421/пр, согласованный заказчиком с приложением обосновывающих документов, содержащих графические изображения; - конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации), на территории которого осуществляется строительство. Для субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), на рынке которых не представлены необходимые материальные ресурсы и оборудование (что не подтверждено документально), допускается проведение конъюнктурного анализа по данным производителей (поставщиков), расположенных в других субъектах Российской Федерации (частях территории субъекта Российской Федерации), с учетом стоимости доставки до объекта строительства, рассчитанной в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, или согласно положениям пункта 91 Методики № 421/пр; - подбор обосновывающих документов необходимо упорядочить путем проставления страниц и позиций. При этом в ЛСР в качестве обоснования необходимо проставить номера томов, страниц и позиций представленных документов. Кроме того, следует принять во внимание, что: - для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов (работ, услуг) и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков. При этом каждый обосновывающий документ (прайс-лист, коммерческое предложение, прейскурант и т.п.), полученный из открытых источников (в том числе «скриншот») должен быть подписан уполномоченным лицом застройщика (печать/подпись), при этом «вставка» печатей и подписей с помощью программ для редактирования PDF не допускается (обращается внимание, что недостаточно только подписания конъюнктурного анализа); - обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости (представлены обосновывающие документы датированные январем 2023 года); - стоимость в прайс-листах должна быть с расшифровкой включенных в стоимость затрат (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.) в рублевом исчислении. При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и транспортные расходы по доставке; - недопустимо определение транспортных затрат на материальные ресурсы в размере 3 (трех) процентов. Указанная норма по решению заказчика (необходимо представить согласование заказчика) может применяться только для определения затрат по доставке оборудования. Стоимость транспортных затрат на доставку материальных ресурсов определяется на основании расчета с учетом данных о расстоянии перевозки, классе груза, типе (-ах) транспорта, наличии погрузочно-разгрузочных работ и прочих условий транспортировки. Должен быть выполнен расчет транспортных затрат с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, в составе конъюнктурного анализа.. Кроме того, часть обосновывающих стоимость в текущих ценах документов представлена от организаций ликвидированных и находящихся в стадии ликвидации (ИП Илларионов, ООО "122 Завод", ООО "Строй-Инвест" и т.д.), по части документов представленные сведения не являются достоверными (ООО "ЭТМ" ИНН недействитель | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 |  | -
2023/09/13-129-0026-01 | 80.10 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Общее замечание | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 26, 28, 135, 143, Приложения № 6 2: пп. «в» п. 3 | - | - | Оформление ССРСС не соответствует п. 135 Методики № 421/пр согласно которому такой расчет составляется по образцу Приложения № 6 Методики № 421/пр, в том числе установлена номенклатура и количество лиц, осуществляющих подписание расчета. Кроме того, откорректированный ССРСС должен быть представлен в формате xml, а также в обязательном порядке должен быть загружен информационно-удостоверяющий лист (далее – ИУЛ). При этом ИУЛ оформляется на бумажном носителе и должен содержать наименование электронного документа, к которому он выпущен, фамилии и подписи уполномоченных лиц, дату и время последнего изменения документа. В отсутствии указанных документов ССРСС не может быть принят к рассмотрению. Кроме того, в ССРСС наименование объекта не соответствует заданию на проектирование, некорректно указан уровень цен определения сметной стоимости, не указано наименование заказчика. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр |  | -
2023/09/13-129-0027-02 | 80.49 | 08.05.2024 14:22 | Ответ не предоставлен | Замечание о несоответствии (об отсутствии) основных технико-экономических показателей объекта (объектов) капитального строительства | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Заявление № 2023/09/13-129 от 31.01.2024 | 1: п. 13 | - | - | Представленные основные технико-экономические показатели в заявлении № 2023/09/13-129 от 31.01.2024 имеют расхождения с технико-экономическими показателями в положительном заключении № 29-1-1-2-009925-2022 от 22.02.2022 (см. п. 2.1.3 положительного заключения). Основные технико-экономические показатели подлежат уточнению путем направления письма заявителя с указанием корректных данных. | 1: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 145 от 05.03.2007 |  | Необходимо загрузить в папку "Иные сведения, в том числе информационная модель"
2023/09/13-129-0031-01 | 80.5 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | - | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: Пункт 15 | - | - | Для определения сметной стоимости материальных ресурсов, оборудования и (или) отдельных видов работ и услуг, цены и (или) сметные нормативы в отношении которых отсутствуют в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, приняты документы, обосновывающие стоимость таких ресурсов и (или) оборудования в текущем уровне цен, которые не содержат предусмотренную сметным нормативом информацию об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (в частности, на перевозку, шефмонтаж, шефналадку) и налога на добавленную стоимость | 1: Пункт 15 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |  | -
2023/09/13-129-0032-01 | 80.2 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Общее замечание | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 27 2: п. 29 | - | - | Сведения, указанные в пояснительной записке, подлежат корректировке с учетом замечаний к сводному сметному расчету (далее – ССРСС), локальным сметным расчета (далее – ЛСР) и индексам пересчета сметной стоимости (см. далее). | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | -
2023/09/13-129-0036-01 | 80.35 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по объектным и локальным сметным расчетам | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 12, 27, 35 | - | - | Во всех ЛСР уточнить ссылки на ведомости объемов работ, указать страницы. Замечания в части порядка учета затрат, определения объемов работ и применения расценок, указанные к одному ЛСР, распространяются на все аналогичные виды работ в иных ЛСР. Во всех ЛСР технологию производства земляных работ, объемы работ привести в соответствие с ПОС. При этом учесть, что расценки подразделов 1 и 2 раздела 1 сборника ФЕР01 разработаны из условия разработки грунта экскаваторами в карьерах. ФЕР на разработку грунта экскаваторами в котлованах и траншеях приведены в табл. с 01-01-006 по 01-01-009 и с 01-01-018 по 01-01-022. Затраты на ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог, работы на отвале обосновать данными ВОР со ссылкой на ПОС. Дополнительные затраты на перевозку материалов и оборудования морским транспортом исключить из всех ЛСР и учесть непосредственно в конъюнктурном анализе цен. В ЛСР включается сметная стоимость материалов и оборудования. При этом перечень материалов и оборудования доставляемого морским транспортом обосновать проектными решениями и транспортной схемой, согласованной застройщиком. Затраты на перевозку грунта, строительного мусора, строительных материалов обосновать данными транспортной схемы, согласованной заказчиком, в составе раздела ПОС и в ВОР. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 |  | -
2023/09/13-129-0038-01 | 80.25 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по сводному сметному расчету | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 171, 176 2: п. 56 | - | - | Представить откорректированные расчеты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия проектной документации. Показатели процентного соотношения, используемого при расчете размера платы за проведение государственной экспертизы привести в соответствие табличным значениям. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 145 от 05.03.2007 |  | -
2023/09/13-129-0040-01 | 80.13 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Общее замечание | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 4, 28 2: пп. 7.1.1, 7.3.8, 7.4.3, 7.4.4 3: п. 28 | - | - | Все изменения, внесенные в сметную документацию по оперативным замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России», должны быть оформлены в соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»: на титульных листах томов сметной документации в штампах должны быть указаны соответствующие сведения о порядковом номере и дате изменения. В ходе корректировки по замечаниям сметную документацию необходимо дополнить сопоставительной ведомостью изменения сметной стоимости с указанием причин изменения (указываются конкретные номера смет и позиций, а также причины внесенных изменений с ссылками на пункт замечаний и проектную документацию). | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" 3: Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | -
2023/09/13-129-0042-01 | 80.34 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по объектным и локальным сметным расчетам | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 122-128 2: пп. 132, 135, 136 3: п. 1.10.115 4: пп. 1.2.1, 2.2.4 | - | - | Затраты на пусконаладочные работы должны быть определены в соответствии с пп. 122-128 Методики № 421/пр и пп. 132, 135, 136 Методики № 648/пр. При разработке и корректировке смет на проведение пусконаладочных работ следует учесть следующие требования Методики № 648/пр и Методики № 421/пр: - сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании программы и графика выполнения пусконаладочных работ; - при выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования, к единичным расценкам на пусконаладочные работы применяется коэффициент 0,8 (п. 135 Методики № 648/пр); - при выполнении пусконаладочных работ на нескольких однотипных единицах оборудования, нормы затрат труда и оплата труда пусконаладочного персонала по второй и последующим единицам оборудования принимаются с понижающими коэффициентами, указанными в Общих положениях соответствующих сборников (п. 132 Методики № 648/пр); - при условии выполнения пусконаладочных работ при техническом руководстве шефперсонала предприятий-изготовителей оборудования или фирм-поставщиков (шефналадка) к единичным расценкам на пусконаладочные работы применяется коэффициент 0,8 (п. 136 Методики № 648/пр). Кроме того, следует исключить применение норм отдела 1 сборника ФЕРп02 для выполнения ПНР по сетям и системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения), системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., трудоемкость которых определяется по нормам ФЕРм10. Исключение из указанного перечня составляют системы охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ, при этом затраты определяются в порядке, указанном в п. 1.10.115 общих положений ФЕРм10 (с учетом коэффициентов Фу, Фми). Дополнительно, следует учесть, что одновременное применение норм отделов 1, 2 и 3 сборника ФЕРп02 по одной системе не допускается. Для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости ко всем сметным расчетам, выполненным по нормам отдела 1 сборника ФЕРп02, приложить перечень оборудования и расчет количества каналов с указанием, к какому виду каналов отнесено то или иное оборудование. Для привязки базовых норм к проектируемой системе выполнить расчет коэффициентов Фми, Фу и применить их в соответствии с пунктом 2.2.3 Общих положений к ФЕРп02. При определении количества каналов АСУ ТП следует принимать во внимание, что количество каналов управления равно числу исполнительных механизмов (см. пункт 1 приложения 2.4. Общих положений к ФЕРп02), а не управляющих сигналов (для охранной и пожарной сигнализации – каналы управления, как правило, отсутствуют (Фми×Фу=0,5), а количество каналов, в общем случае, соответствует количеству извещателей). Объемы работ по функциональной настройке ПО привести в соответствие с проектными решениями. В расчетах учитываются только функции, достигаемые целенаправленным ручным воздействием в процессе настройки ПО АС, описанных в проектных решениях. Категория технической сложности автоматизированных систем и количество каналов должны быть обоснованы Программой на выполнение ПНР. Затраты на ПНР СКУД определить по прямой расценке ФЕРп02-03-001-01. Учесть поправки к основной расценке, как в сторону увеличения, так и уменьшения по расценкам таблицы ФЕРп02-03-001. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Методика определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденная приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр 3: Общие положения ФЕРм10 4: Общие положения ФЕРп02 |  | -
2023/09/13-129-0043-01 | 80.20 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по сводному сметному расчету | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 64 2: п. 77 | - | - | Затраты на мобилизацию дноуглубительной техники и обосновать проектными решения ПОС, в части состава земкаравана, расстояния мобилизации и времени мобилизации. При этом учесть, что в расчете затрат на мобилизацию стоимость маш-часа перегона принята по стоимости эксплуатации механизма (земснаряда, баржа и катер) при производстве работ, что неправомерно. Учет затрат на мобилизацию привести в соответствие с Методикой определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, утвержденной приказом Минстроя от 13.12.2021 № 916/пр, с учетом перечня машин (приложение № 1 Методики), затраты на перебазировку которых, не включаются в состав сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, а учитываются в сметах отдельной строкой. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, утвержденная приказом Минстроя от 13.12.2021 № 916/пр |  | -
2023/09/13-129-0044-02 | 80.31 | 08.05.2024 14:22 | Ответ не предоставлен | Замечание по объектным и локальным сметным расчетам | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 35, 171, 172 2: пп. 1.6, 2.2.6 | - | - | При составлении/корректировке смет на проектные работы следует учесть следующие замечания: - во всех сметах основные показатели проектируемых объектов привести в соответствие с разработанной проектной документацией; - в случае комплексной разработки проектных материалов при проектировании следует в соответствии с таблицами относительной стоимости исключить из стоимости ПИР затраты на разработку разделов, входящих в состав проектных материалов, и не разрабатываемых отдельно. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве 620 от 29.12.2009 |  | Из всех смет на проектные работы исключить повышающий коэффициент 1,1 к сметной документации. Проведение конъюнктурного анализа, составление ведомостей работ учтено базовой ценой сметной документации, является обязательным по ПП № 87. Кроме того, сметная документация составлена базисно-индексным, а не ресурсным методом.
2023/09/13-129-0047-01 | 80.15 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по сводному сметному расчету | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 1.1.3 Приложения № 9 | - | - | Затраты на арендную плату за земельные участки, не обоснованы в составе представленных материалов. Затраты на аренду определить расчетом на основании данных проектных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для подтверждения правомерности включения этих затрат в ССРСС необходимо представить следующие документы: - землеустроительные документы, подтверждающие, что объекты аренды находятся в границах отвода земельного участка; - подтверждение площади арендуемого участка проектными решениями; - обоснование продолжительности аренды в разделе «Проект организации строительства». При этом необходимо иметь в виду, что: - порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной собственности, устанавливаются договорами аренды земельных участков; - размер арендной платы, порядок, условия и сроки ее внесения за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, ее субъектов или муниципальной собственности, устанавливаются при аренде участков лесного фонда – в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 310, при аренде с/х участков – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 №582). | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 |  | -
2023/09/13-129-0051-02 | 80.51 | 08.05.2024 14:22 | Ответ не предоставлен | Замечание о несоответствии (об отсутствии) функционального назначения объекта капитального строительства | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Заявление № 2023/09/13-129 от 31.01.2024 | 1: п. 13 | - | - | Представленные в заявлении № 2023/09/13-129 от 31.01.2024 сведения о функциональном назначении имеют расхождения со сведениями в положительном заключении № 29-1-1-2-009925-2022 от 22.02.2022 (см. п. 2.1.2 положительного заключения). Сведения о функциональном назначении подлежат уточнению путем направления письма заявителя с указанием корректных данных. | 1: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 145 от 05.03.2007 |  | Необходимо загрузить в папку "Иные сведения, в том числе информационная модель"
2023/09/13-129-0054-01 | 80.48 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по порядку пересчета сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 11, 22, 44, 45, 132, 136 2: пп. 5, 5.1, 5.2 | - | - | Порядок применения индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (далее – Индексы СМР) привести в соответствие с пунктами 5, 5.1, 5.2 Методики № 326/пр. Откорректированную сметную документацию следует представить с пересчетом в уровень цен по состоянию на II квартал 2023 года с учетом представленных сведений о дате передачи проектной документации застройщику. При этом для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен соответствующего квартала, включенных в главы 2-6 ССРСС, к сметной стоимости указанных работ следует применять Индекс СМР, сообщаемый ежеквартальными письмами Минстроя России, соответствующий наименованию объекта, указанному в ОСР. В случае отсутствия отдельных индексов к СМР по видам объектов или когда суммарная стоимость строительно-монтажных работ в базисном уровне цен по итогам глав 3-5 ССРСС составляет менее 20 (двадцати) процентов от суммарной стоимости строительно-монтажных работ по главе 2 ССРСС, сметная стоимость строительно-монтажных работ в уровне цен, сложившемся ко времени составления сметной документации, рассчитывается как произведение показателя итоговой сметной стоимости указанных работ в базисном уровне цен, определенной по локальным сметным расчетам, на индекс к СМР по виду объекта, наиболее полно соответствующий наименованию объекта строительства, сметная стоимость строительно-монтажных работ которого в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной по главе 2 ССРСС. Для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен, включенных в главы 1, 7 ССРСС, к сметной стоимости указанных работ следует применять Индекс СМР, определяемый для основного объекта строительства, сметная стоимость которого в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость в Главе 2 ССРСС. Для определения сметной стоимости оборудования в текуще | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства 326/пр от 05.06.2019 |  | -
2023/09/13-129-0055-01 | 80.14 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по сводному сметному расчету | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 27, 35, п.1.1.2 Приложения № 9 2: п. 13ж | - | - | Затраты на геодезические разбивочные работы необходимо обосновать расчетом, выполненным на основании ВОР со ссылками на проектные решения, при этом учесть следующее: - расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве строительных работ, включая приемку от проектно-изыскательских организаций геодезической основы, подлежат исключению, как выполняемые за счет накладных расходов (п. 13ж) Методики № 812/пр. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, снова объектов капитального строительства», утвержденная приказом Минстрой России от 21.12.2020 № 812/пр |  | -
2023/09/13-129-0057-01 | 80.46 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по объектным и локальным сметным расчетам | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 27, 35 | - | - | Транспортную схему следует откорректировать исходя из наиболее экономически эффективных маршрутов, а также с учетом предельной продолжительности перевозки бетонных и асфальтобетонных смесей. Транспортную схему согласовать заказчиком. При этом затраты на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом сверх расстояния, учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование и индексами допускается определять для участка маршрута, пролегающего по территории ценовой зоны в которой расположен объект строительства. При этом, если поставщик и объект строительства расположены в разных ценовых зонах, тогда проектное расстояние определяется как расстояние от границы ценовой зоны в которой расположен объект строительства по пути следования от поставщика до объекта строительства по наиболее оптимальному маршруту, а в тех случаях, когда поставщик и объект строительства расположены в одной ценовой зоне, тогда проектное расстояние определяется как расстояние от поставщика до объекта строительства по наиболее оптимальному маршруту. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 |  | -
2023/09/13-129-0059-01 | 80.23 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по сводному сметному расчету | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 35, 159, п. 2.10 Приложения № 9 | - | - | В сводном сметном расчете не учтены затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства, предусмотренные проектными решениями в части мероприятий по охране окружающей среды. Затраты по размещению, утилизации и обезвреживанию отходов строительного производства, определяются на основании данных проектной и (или) иной технической документации по ценам и тарифам специализированных организаций (представить не менее 3-х ТКП на размещение строительных отходов указанных классов опасности от лицензированных организаций с указанием стоимости размещения строительных отходов и расстояния перевозки от объекта строительства, подтверждающих обоснованность выбранного места утилизации с выбором наиболее экономичного варианта). При этом следует учесть, что: - затраты на утилизацию мусора от офисных и бытовых помещений организаций относятся к статьям затрат накладных расходов; - в стоимость строительства не включаются платежи, связанные с эксплуатацией сооружений; - из общего количества отходов в расчете затрат на утилизацию исключить отходы с возможностью передачи их на использование (в т.ч. отходы грунта, асфальтобетона, щебня, лом дорожного полотна, бой бетонных и железобетонных изделий, лом черного металла и проч.). Невозможность передачи на использования обосновать документально. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 |  | -
2023/09/13-129-0061-01 | 80.47 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание в части соответствия расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 35 | - | - | Сведения, содержащиеся в сметной документации, частично не соответствуют физическим объемам работ, включенным в ведомости объемов работ. Объемы и виды работ необходимо привести в соответствие с ведомостью объемов работ, после чего будет определена окончательная стоимость строительства. Рекомендуется форму ВОР привести в соответствие шаблону, расположенному на сайте ФГИС ЦС. Обращаем внимание, что ВОР должны быть учтены все виды работ с раскрытием технологии их выполнения с указанием формул расчета объемов работ и расхода материалов. Представить утвержденную заказчиком ВОР (оформленную в установленном порядке с подписями исполнителей и ГИПа), содержащую все виды работ с указанием технологии их выполнения, формулы расчета, марки, типа и расхода материальных ресурсов на единицу измерения (1 м2, 1 м3, 1 шт, 1 т, 1 кг и т.п.), ссылки на листы чертежей, откорректированные в соответствии с замечаниями по технической части проектной документации. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 |  | -
2023/09/13-129-0062-01 | 80.44 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | - | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: Пункт 36 2: Пункт 66 3: Пункт 77 | - | - | В нарушение установленных требований внесены изменения в не подлежащие корректировке единичные расценки в части типа, марки, класса и иных характеристик материальных ресурсов, в отношении которых не допускается уточнение таких характеристик на основании данных проектной документации. | 1: Пункт 36 Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденной приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр 2: Пункт 66 Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденной приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр 3: Пункт 77 Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденной приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр |  | -
2023/09/13-129-0066-01 | 80.43 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | - | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: Пункт 37 2: Пункт 66 3: Пункт 48 4: Пункт 77 | - | - | В нарушение установленных требований внесены изменения в не подлежащие корректировке единичные расценки в части расхода строительных ресурсов, в отношении которых не установлено определение нормы расхода в зависимости от проектных решений. | 1: Пункт 37 Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденной приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр 2: Пункт 66 Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденной приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр 3: Пункт 48 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 4: Пункт 77 Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденной приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр |  | -
2023/09/13-129-0073-01 | 80.7 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | - | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: Подпункт "в" пункта 27 2: Пункт 13 | - | - | Не представлены результаты конъюнктурного анализа, оформленные в установленном порядке и подписанные застройщиком или техническим заказчиком, на основании которых определялась сметная стоимость отдельных материальных ресурсов и (или) оборудования, данные о сметных ценах которых отсутствуют в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве. | 1: Подпункт "в" пункта 27 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 2: Пункт 13 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |  | -
2023/09/13-129-0074-02 | 80.50 | 08.05.2024 14:22 | Ответ не предоставлен | Замечание об отсутствии (недостаточности) идентификационных сведений об объектах капитального строительства, входящих в состав сложного объекта капитального строительства | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Заявление № 2023/09/13-129 от 31.01.2024 | 1: п. 13 | - | - | Заявление о проведении государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости не соответствует представленной документации (не учтено, что работы по капитальному ремонту выполняются в отношении сложного объекта капитального строительства, соответственно не представлены идентификационные сведения в отношении каждого объекта капитального строительства, входящего в сложный объект). По каждому зданию и сооружению необходимо представить сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и другие), кадастровый номер земельного участка (земельных участков). При этом учесть, что сведения должны соответствовать положительному заключению № 29-1-1-2-009925-2022 от 22.02.2022 (см. п. 2.2 положительного заключения). | 1: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 145 от 05.03.2007 |  | Необходимо загрузить в папку "Иные сведения, в том числе информационная модель"
2023/09/13-129-0076-01 | 80.27 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по сводному сметному расчету | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 181 | - | - | Принятый в ССРСС порядок учета налога на добавленную стоимость не обоснован и не соответствует положениям п. 181 Методики № 421/пр. Расчет суммы НДС выполняется от итогов глав 1-12 ССРСС с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты, за исключением стоимости работ и услуг, не подлежащих налогообложению в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2020, N 31, ст. 5024). | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 |  | -
2023/09/13-129-0080-01 | 80.24 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | - | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: Пункт 166 2: Пункт 167 | - | - | Размер затрат на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, определен без учета нормативов, приведенных в приложении к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. Кроме того, наличие в ССРСС затрат на осуществление строительного контроля не подтверждено отсутствием у заказчика соответствующего структурного подразделения, осуществляющего свои функции в пределах средств, предусмотренных на его текущие содержание. | 1: Пункт 166 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 2: Пункт 167 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |  | -
2023/09/13-129-0083-01 | 80.17 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | - | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: Подпункт "а" пункта 21 2: Подпункт "а" пункта 154 3: Подпункт "а" пункта 23 | - | - | В сводном сметном расчете принятый норматив затрат (%) на строительство титульных временных зданий и сооружений не соответствует виду объекта строительства, наименование которого указано в данном расчете. Норматив затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений следует принять по пункту 5.2 таблицы Приложения № 1 к Методике № 332/пр. | 1: Подпункт "а" пункта 21 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России 19.06.2020 № 332/пр 2: Подпункт "а" пункта 154 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр 3: Подпункт "а" пункта 23 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 16.06.2020 № 332/пр |  | -
2023/09/13-129-0095-01 | 80.4 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | - | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: Пункт 15 | - | - | Для определения сметной стоимости материальных ресурсов, оборудования и (или) отдельных видов работ и услуг, цены и (или) сметные нормативы в отношении которых отсутствуют в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, используются документы, обосновывающие стоимость таких ресурсов и (или) оборудования в текущем уровне цен, которые не содержат контактные данные производителя (поставщика) | 1: Пункт 15 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |  | -
2023/09/13-129-0105-01 | 80.11 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Общее замечание | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 23, 24, 26, 28-32, 43, Приложение № 2 | - | - | Представленная сметная документация не соответствует действующим требованиям сметных нормативов и нормативно-правовых актов в области архитектурно-строительного проектирования. А именно: форма ЛСР не приведена в соответствие с Приложением № 2 Методики № 421/пр. В части ЛСР отсутствует ссылка на ВОР в поле «Основание», не указаны реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, некорректно указан уровень цен, отсутствуют ФИО составителя и проверяющего, материальным ресурсам и оборудованию, отпускная цена которых в текущем уровне цен определена в соответствии с положениями пп. 13-21 Методики № 421/пр, не присваивоен код в соответствии с пп. 23, 24 Методики № 421/пр. Кроме того, нумерация сметных расчетов не приведена в соответствие с пп. 29-32 Методики № 421/пр. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 |  | -
2023/09/13-129-0106-01 | 80.12 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Общее замечание | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: пп. 25, 27, 28 2: пункт 4 3: п. 20(1) 4: п. 12 5: пп. 4.1.2, 4.1.3.3, 5.1.2, 7.3.11 | - | - | Оформление сметной документации не соответствует установленным требованиям к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы. В соответствии с п. 3 Требований № 783/пр, в случае если на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отсутствует xml-схема, подлежащая использованию для формирования соответствующего электронного документа, электронные документы представляются в следующих форматах: а) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта); б) pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат. Также при формировании сметной документации необходимо учитывать положения п. 12 Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных приказом Минстроя России от 08.06.2018 № 341/пр, а именно, что с 13.02.2021 вступили в силу требования о включении в заключение перечня представленных электронных документов с указанием имени и формата файла). На основании вышеизложенного, сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат должны быть представлены в формате .xls, .xlsx и сформированы в единые книги (файл, содержащий один или несколько листов для упорядочения сметных расчетов) в соответствии с составом сметной документации. Вместе с тем обосновывающие документы конъюнктурного анализа, содержащие графические изображения, следует представлять в формате pdf отдельными томами, не превышающими предельный размер в 80 мегабайт (в случае превышения с разделением на несколько томов (фрагментов)). Дополнительно сообщается, что представленная сметная документация не соответствует требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (отсутствует титульный лист к разделу, томам представленных для проведения проверки материалов, что не соответствует пункту 4.1.3.3 ГОСТ 21.101-2020). Учитывая, что документы одного вида и наименования независимо от способа выполнения (на бумажном носителе или в форме электронного документа) являются равноправными и взаимозаменяемыми (пункты 5.1.2, 8.2.1 ГОСТ 21.101-2020), разделы проектной документации (в том числе раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства»/«Смета на строительство») представляются с титульным листом (4.1.2, 4.1.3.3 ГОСТ 21.101-2020), на котором в свою очередь размещается таблица регистрации изменений (пункт 7.3.11 ГОСТ 21.101-2020), содержащая порядковый номер внесенных изменений. Указанный порядок выполнен не по всем томам сметной документации. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 2: пункт 4 Требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр 3: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 145 от 05.03.2007 4: Приказ Минстроя России от 08.06.2018 г. № 341/пр "Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных |  | -
2023/09/13-129-0107-01 | 80.6 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | - | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: Пункт 15 | - | - | Для определения сметной стоимости материальных ресурсов, оборудования и (или) отдельных видов работ и услуг, цены и (или) сметные нормативы в отношении которых отсутствуют в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, используются документы, обосновывающие стоимость таких ресурсов и (или) оборудования в текущем уровне цен, которые не содержат идентификационный номер налогоплательщика производителя (поставщика) | 1: Пункт 15 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |  | -
2023/09/13-129-0110-01 | 80.41 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по объектным и локальным сметным расчетам | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 100, 102, 105 | - | - | В ЛСР учтены затраты на приобретение технологического оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, в том числе мебели. Необходимость учета в сметной документации затрат на приобретение технологического оборудования, в том числе для первоначального оснащения зданий и сооружений, лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, в том числе мебели и инструмента, указывается в задании на проектирование. Следует представить обоснование для включения затрат в сметную документацию. При этом следует учесть, что при определении сметной стоимости строительства не учитывается стоимость транспортных средств, не связанных с технологией производства и не участвующих в технологических процессах переработки, выпуска продукции. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации 421/пр от 04.08.2020 |  | -
2023/09/13-129-0112-01 | 80.38 | 28.02.2024 13:46 | Ответ не предоставлен | Замечание по объектным и локальным сметным расчетам | 15. Ценообразование и сметное нормирование | Федькевич Александр Николаевич | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства | Сметная документация | 1: п. 102 | - | - | В ЛСР необоснованно учтены коэффициенты, указанные в таблице 1, приведенной в пункте 102 Методики 648/пр. При этом не учтено, что корректировка единичных расценок по массе не производится по электротехническим установкам, оборудованию связи, приборам, средствам автоматизации и вычислительной техники, технологическим трубопроводам, а также по оборудованию, по которому единичные расценки в сборнике имеют измеритель "т", а также в случае, если в наименовании единичной расценки (технической характеристике оборудования) указана масса оборудования. | 1: Методика определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденная приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр |  | -