## Локальные замечания
ID замечания | Номер замечания в проекте | Дата замечания | Статус | Вид замечания | Направление деятельности эксперта | ФИО эксперта | Раздел документации | Ссылка на материалы | Пункт | Предложение по отработке | Ожидаемый результат | Вывод о несоответствии | Основание | Ответ на замечание | Причина повторного направления
2023/09/13-129-0013-02 | 35.6 | 14.05.2024 12:43 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.20, 110–1208-СМ20, Листы 35-67 | - | - | - | В ведомости объемов работ на земляные работы не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие решения и объемы работ: - учтенная дальность вывоза выбуренного грунта; - объем рыхления грунтов мелкошпуровыми зарядами; - объем рыхления грунтов гидромолотом | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 5. Резервуарный парк для дизельного топлива и площадка ГСМ. Том 6.5, ЦКДИ.3360-ПОС5, Листы 1-70 |  | В ведомости объемов работ на земляные работы не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие решения и объемы работ: - объем рыхления грунтов мелкошпуровыми зарядами (не представлена ссылка на графические материалы, обосновывающие объемы работ); - объем рыхления грунтов гидромолотом (не обосновано после рыхления мелкошпуровыми зарядами применение гиромолота, не подтвержден объем дополнительного рыхления)
2023/09/13-129-0016-02 | 35.8 | 14.05.2024 12:43 | Устраняется | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.25, 110–1208-СМ25, Листы 88-222 | - | - | - | В ведомости объемов работ на устройство системы электроснабжения не обоснованы проектными решениями и расчетом объемы работ по рытью траншей | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 2. Береговые здания и сооружения. Том 6.2, ЦКДИ.3360-ПОС2, Листы 1-240 |  | В ведомости объемов работ на устройство системы электроснабжения не обоснованы проектными решениями и расчетом объемы работ по рытью траншей – устранено частично. По части позиций не представлены формулы подсчета. В ведомости выявлены многочисленные неточности. Так, например, на стр. 174 и 187 тома 110–1208-СМ25.2 предусмотрено рытье траншеи Т5 600х900 L=3410 м, а учтен некорректный объем 43 м3, ссылка на обосновывающий чертеж – отсутствует. Кроме того, рытье траншеи Т5 600х900 L=3410м учтено в ведомости на стр. 29